专用条款

目录

1、词语定义及解释	1

1.1 词语定义	1

1.2 标题和旁注	1

2、合同文件	1

2.1 书面形式	1

2.2 合同文件组成及解释顺序	1

2.3 语言文字和适用法律、法规	1

2.4 图纸	2

2.6 工程指令	2

3、发包人（甲方）	错误！未定义书签。

3.1 发包人代表及现场人员	错误！未定义书签。

3.2 发包人工作	错误！未定义书签。

4、监理方	2

4.1 监理工程师	3

4.2 监理工程师工作	3

5、承包人（乙方）	3

5.1 承包人代表及现场人员	3

5.2 承包人的责任和义务	3

6、转让、分包和独立工程	5

6.2 分包（包括自行分包和指定分包）	5

6.3 独立工程	5

7、材料、设备供应（如有）	5

7.1 发包人供应材料设备（甲供材）	5

7.2 指定供应材料设备（甲指乙供）	5

7.3 承包人采购材料设备（乙供材）	5

9、工期管理	5

9.1.1工期	5

9.5 拖期违约赔偿	6

10、工程质量	6

10.1 工程质量、技术要求	7

11、现场管理	7

11.1 现场安全、文明施工	7

12、验收和移交	7

12.1 工程验收	7

13、工程质量保修	7

13.1 工程质量保修	7

14、合同计价、计量	错误！未定义书签。

14.1 合同价款	错误！未定义书签。

15、工程变更	8

15.2 变更、签证价款的确定	错误！未定义书签。

16、支付和结算	8

16.1 工程款支付	错误！未定义书签。

17、违约、索赔和争议	11

17.1 违约	11

17.3 争议	12

18、不可抗力	12

18.1 不可抗力	12

19、工程保险	12

19.1 建筑工程第三方责任险	12

19.2 施工人员及施工机械设备保险	12

20、工程担保	错误！未定义书签。

20.1、履约担保	错误！未定义书签。

21、合同的生效、终止和解除	12

21.3 合同效力及份数	12

专用条款

1、词语定义及解释

- 1.1 词语定义

同通用条款

1.1.4 发包人信息详见合同协议书。

1.1.6 承包人信息详见合同协议书。

1.1.8总承包人全称：                                    。

1.1.11监理方全称：                                       。

1.1.13设计方全称：                                       。

- 1.2 标题和旁注

同通用条款。

2、合同文件

- 2.1 书面形式

2.1.1关于书面形式的文件（包括但不限于通知、指令、批准、证书等）双方约定接收方式如下：

2.1.1.1

发包人接收人：        ，接收地点：                                    ，传真：               。 
2.1.1.2 
承包人接收人：       ，接收地点：                             ，传真：            。

- 2.2 合同文件组成及解释顺序

2.2.1合同文件组成及解释顺序如下：

详见《合同协议书》第8条。

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。若施工过程中双方有关工程的洽商、签证、变更等书面记录、文件或协议与上述合同文件中相关条款冲突时，可以将其理解为针对合同文件的补充约定，并视为合同文件的组成部分，具有解释优先权。

- 2.3 语言文字和适用法律、法规

2.3.1本合同除使用中文汉语外，不使用其他语言文字。

2.3.2需要明示的法律、法规、规章：包括不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》及  重庆 市现行的与本工程相关的法律、法规、规章，如遇国家、省市及地区法律法规冲突时，从严执行。

- 2.4 图纸

2.4.1 发包人向承包人提供图纸套数： 8  套图纸及电子文件（如有）（含制作竣工图所用图纸  3  套）。

2.4.2 发包人对工程的保密要求和保密期限：承包人不得私自对外透露有关本工程的图纸和技术资料的内容，保密期限为无限期保密。

2.4.3 发包人向承包人提供图纸日期：按照图纸供应计划的时间提供图纸。。

- 2.6 工程指令

2.6.1 发包人代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给承包人代表，承包人项目经理或其指定收文人在收发台帐上签署姓名和时间后生效，承包人不得借故拒收发包人的任何文件，否则承包人承担由此引起的责任，并向发包人支付违约金1000元/次。

2.6.2在紧急情况下，发包人代表要求承包人立即执行指令或承包人虽有异议，但发包人代表仍决定执行的指令，承包人应予执行。

2.6.3发包人代表按合同约定及时向承包人提供所需指令、批文、图纸并履行其它约定的义务。

3、发包人（甲方）

- 3.1 发包人代表及现场人员

3.1.1 发包人代表的姓名：                ，联系电话：             。

- 3.2 发包人工作

3.2.1发包人提供的技术、经济资料：工程施工图，明确开挖边界及控制点的高程和坐标等。

3.2.2发包人应做的其他工作：审核并确认承包人施工方案，提出技术要求，组织技术交底等；开挖过程中的质量、进度监督等；按合同约定支付承包人工程款  。

4、监理方

- 4.1 监理工程师

4.1.1发包人委托的工程监理公司为：

发包人指定总监姓名：        ，联系电话：                  。

- 4.2 监理工程师工作

4.2.1发包人授予监理职权范围内指令承包人必须执行。承包人应接受监理对本工程质量监督、进度控制、设计变更和现场签证的审核、工程进度款的初审、工程例会的组织及其他监理工作，参加监理组织的协调会，服从监理工程的指示和管理。如有违约行为，按本合同进行处罚。

4.2.2承包人必须在规范要求的时间内完整地完成规范要求各类工程报验，含材料、检验批、施工方案等，如逾期不报（含申报资料不全）。监理有权在规范要求时间截止后24小时内提出给予承包人500-2000元/项处罚，并要求承包人在规定时间内完成补报，补报逾期加倍处罚，并依次类推。此罚款通知经发包人签字认可后生效。

5、承包人（乙方）

- 5.1 承包人代表及现场人员

5.1.1承包人代表（项目经理）姓名：         ，身份证号码：                 。联系电话：             。

5.1.2没有得到发包人的事前书面同意，承包人更换承包人代表、项目经理、主要技术负责人，视为承包人违约，承包人为此向发包人支付人民币  壹拾  万元的违约金。

5.1.3在发包人发出要求更换不合格或不称职人员指令后，承包人须及时更换合格人员，逾期未到岗视为承包人违约，承包人为此向发包人支付人民币 伍 万元/次的违约金。

5.1.4承包人代表、项目经理每周应保证在现场的工作时间不少于 6 天；项目其他主要管理人员每周应保证在现场的工作时间不少于 7天，未经发包人现场代表书面同意,主要工作人员每周少于上述工作天的，视为承包人违约，承包人为此向发包人支付每人每天人民币 壹万 元的违约金。

- 5.2 承包人的责任和义务

5.2.1 承包人应完成的工作包括图纸和答疑所包含的所有明示内容，包括不限于承包范围、工程规范、合同清单、措施费报价说明等合同约定的所有工作内容。

5.2.8分包合同的备案

（1）分包合同备案的合同签订方式和具体的分包范围，以政府备案要求为准，合同中列为“暂估价的专业工程”、“发包人发包专业工程”的分包工程以及承包人施工的分部分项工程中涉及备案工作的工程，承包人需与分包人签订用于备案的外部分包合同，积极组织并协助分包合同备案。承包人需无条件配合一切合同备案工作，并承担相应所有费用。

（2）分包合同备案时，承包人负责将拟签订备案合同送至总承包人处，承包人需先行盖章确认；备案合同双方盖章完成后，承包人应组织、配合总承包人于10日内完成备案；否则按每份合同每天5000元进行罚款。如因承包人延误或拒绝配合分包合同备案，造成建委检查扣分或罚款时，承包人除应承担发包人和总承包人的所有损失外，还将被处以每份10万元的罚款。

5.2.10专用条款约定承包人须完成的其他工作：

（1）、 编制施工方案、进度计划并报发包人、监理审批同意后严格实施。

（2）、 严格按发包人的竖向布置图及平基图说、质量技术要求、现行施工及验收规范、土石方爆破的施工管理要求和有关规定组织施工。

（3）、 办理有关爆破施工手续，并承担相应的费用。严格控制爆破深度，严禁超设计深度开挖，对施工全过程的施工安全承担责任。在施工过程中严格按爆破施工规范要求进行爆破施工，确保过往车辆、行人及周边建筑物的安全。由此造成的损失由承包人自行承担。

（4）、 服从发包人现场工程师的管理和调度。

（5）、 做好现场安全管理，协调好与施工相关的周边关系，如因承包人施工造成的安全事故及对周边单位或个人造成经济损失由承包人承担赔偿责任。

（6）、 负责施工现场内及运输路线的文明施工，按政府和发包人要求冲洗运输路面和施工区洒水降尘。如因措施不力造成政府部门的罚款由承包人承担。施工工地应当达到市级安全文明施工要求。

（7）、 平基施工完成后由承包人向发包人提出书面验收申请，发包人在收到承包人验收申请后组织承包人、监理单位、土建总包方依据平场图、本合同约定质量要求和土方施工质量验收标准进行竣工验收，验收合格后将场地移交给土建总包方，若平基施工情况不符合本合同约定质量要求和土方施工质量验收标准以及场地平整设计施工图和景观施工要求，承包人应进行整改。

（8）、 承包人所采购的材料、半成品、成品应当经监理检查，并按规定在监理的见证下送样试验，合格后方可使用。

（9）、 承包人不应在施工场地内开采条石、片石、碎石等材料。

5.3.5水电费的缴纳：本工程水电费已包含在本工程报价中，水电费的缴纳由施工单位直接缴纳或由发包人缴纳后在最近一次付款中扣除。若本工程不存在正式或临时用水、用电接口，需承包人自行考虑施工用水用电方式及费用，全部费用均在报价中综合考虑。

6、转让、分包和独立工程

- 6.2 分包（包括自行分包和指定分包）：详见承包范围（如有）。

- 6.3 独立工程

6.3.1 本项目中的独立工程：详见承包范围（如有）。

7、材料、设备供应（如有）

- 7.1 发包人供应材料设备（甲供材）

无

- 7.2 指定供应材料设备（甲指乙供）

无

- 7.3 承包人采购材料设备（乙供材）

7.3.1发包人限品牌承包人采购供应材料：详见承包范围。

7.3.7 其他约定：              /                   。

9、工期管理

- 9.1.1工期

9.1.1本工程之工期约定如下：

开工日期：        2019/3/30        ，实际开工时间以发包人发出的开工令为准；

竣工日期：      /                   ，实际竣工时间以发包人发出的开工令所述时间加上合同总工期计算（含开工令所述时间当天）；除本合同另有约定外，一切其它可能致使承包人在时间上受损的原因包括但不限于休息日、法定假日、雨季、停水、停电、材料订货、因承包方原因造成的停工、与指定分包单位及独立分包单位之间的配合时间等，皆已包括在上述工期内。

合同总工期：北地块包含销售示范区共60个日历天，包括所有准备工作、申请有关批文、证件等所需时间。

9.1.2节点工期

我司承诺在进场后每天外运土石方量达到如下要求：

| 序号 | 工作内容 | 工期要求 | 达到标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进场时间 | 2019年3月30日前完成 | 大型机械设备进场、集装箱、管理人员到位。 |
| 2 | 首开区完成时间 | 2019年4月10日前完成 |  |
| 3 | 土石方工程 | 北地块包含销售示范区共60个日历天 | 达到图纸设计要求、移交总包标准。 |

- 9.5 拖期违约赔偿

9.5.1

（1）承包人若拖延合同约定的阶段节点工期，则每拖延一天支付违约金  5000 元。

（2）若承包人拖延总工期，则每拖延一天支付违约金10000元。

（3）如承包人拖延总工期的同时，另有拖延阶段节点工期情形的，应按本合同约定的拖延不同工期的违约金标准分别支付违约金。

10、工程质量

- 10.1 工程质量、技术要求

10.1.1 本工程的质量等级要求：  施工质量 合格 （质量标准的评定以现行国家、地方政府、行业及发包人的质量检验评定标准、合同要求为依据），详见《工程建设标准、工程规范》。

本工程质量等级不符合约定的处理：详见专用条款17.1.1的相关约定。

11、现场管理

- 11.1 现场安全、文明施工

11.1.1发包人对本工程的安全文明施工要求：配合总包取得重庆市安全文明工地并满足新华立集团技术标准中关于安全文明的要求，且满足发包人对现场文明施工要求的相关规定。

12、验收和移交

- 12.1 工程验收

12.1.1工程验收日期的确定：以工程验收完成，甲方颁布验收证明之日为准。

竣工日期的确定：以工程移交之日为准。

承包人提供竣工资料的约定： 竣工图及电子光盘各3套。

12.1.2 单项工程交工验收的约定：全部工程验收合格。

12.1.3经发包人组织验收认为符合本合同规定的质量标准，则自验收结束之日起二周以内，承包人将工程移交给发包人，撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并将所有承包范围内的工程清理干净。如承包人不能及拆除或清理，对于占用的面积发包人将收取每平米每天 30元的租金，并有权派人强行拆除并清理，造成的费用及责任均由承包人承担。

12.1.4如承包人原因，工程未按合同工期完成，发包人有权采取任何形式委托其它单位完成，相关费用及责任由承包人承担。

13、工程质量保修

- 13.1 工程质量保修

13.1.1工程质量保修金为：本工程结算价款的3％。缺陷保修期及保修金的支付办法：详见工程质量保修协议中的相关约定。

14、合同计价、计量

- 14.1 合同价款

本工程合同采用暂定总价，按照“工程量计算规则及单价说明约定”、“措施费项目清单报价表”、“模拟清单”计算工程量，调整合同总价。

□本工程合同采用固定总价（图纸包干），采用工程量清单计价的方式计价（本项目地块内残留的地上建筑物、构筑物的清除及外运处置不计工程量，涉及的费用已由承包人在平基土石方综合包干单价中考虑，地块内残留的地下建筑物、构筑物的清除及外运处置按照清单中所包括的清除障碍物单价计取，结算时按实结算）。

15、工程变更

- 15.2 变更、签证价款的确定

15.2.1变更及签证工程量的计量与确定原则：  除通用条款外，详见设计变更现场签证管理工作程序及变更签证、一月一清、一单一结实施细则。

15.2.2经双方审核无误后的变更签证费用和扣款费用，需签订工程变更价款确认书，即一单一结完成后，与工程款同期支付。

15.2.3 承包人针对变更、签证的申报书的内容必须完整、准确，上报的预算额，为提高确认效率，避免承包人高估冒算，报价不得高出最终审定结算价的5%，否则，发包人收取超出部分的10％作为违约金，直接在该申报书的结算款中扣除。

16、支付和结算

- 16.1 工程款支付

16.1.1承包人在签订合同前向发包人提供 20 万元（大写：贰拾万元整）的履约保证金（银行转账）。

本工程无预付款。

16.1.1.1付款：

（1）本工程无预付款。

（2）工程款按以下约定支付。

①全部施工完毕，并移交场地后，次月支付已完产值的50%；

②结算完成(包括发包人上报集团审核完)后，次月支付至结算金额的97%；

③质量保证金：结算总金额的3%作为工程质保金，质保期一年，质保金在保修期到后，根据乙方提供的付款资料（付款资料包括：乙方的付款申请、甲方指定部门出具的保修期间质量合格证明），扣除乙方应付的保修费用之后（见产品保修约定），30个工作日内无息付清。

（3）保修期满足《工程质量保修协议》相关约定。付款资料包括：承包人的付款申请、发包人指定部门出具的保修期内质量合格证明。

（4）未按100%支付的产值及预留的质量保修金均不计息。

（5）每笔付款前，承包人向发包人发出付款申请书，并提供合同约定的相关资料，经发包人审核确认后付款。付款时承包人须提供有效的等值增值税发票，否则发包人有权暂缓付款，由此造成发包人逾期付款的，发包人不承担相应的违约责任。

16.1.1.2 其他说明

- 工程进度款与质量挂钩，若所报工程的质量达不到验收规范要求、形象进度与工程资料达不到合同要求，发包人有权暂缓支付或调减该部分工程款。

- 所有赔付经发包人及监理确认后即生效，所有承包人需要承担的违约金由发包人签字和监理单位总监签字，监理单位盖章确认后即生效。

- 发包人为承包人承担的水电费、代缴代垫付金额（含税）视同为向承包人支付了对应金额的合同款（含税），但是发包人不再就水电费向承包人提供任何发票。

- 本工程发票税率为9%，发票要求详见通用条款16.1.1。（增值税税率根据实际情况可调整）

16.1.3 工程款支付申请单提交及审核要求：

1) 承包人所提交的支付申请单的组成至少包括以下资料：工程产值申报表，未下发工程设计变更单、签证单申报表，金额计算明细，合同关键页复印件，当期工期节点完成情况对比，当期费用变化事项报备表等资料。

2) 承包人如对于应由其承担的扣款事宜，拖延不受，怠于认可，发包人有权拒绝接收支付申请，进而停止付款。

3) 发包人在办理每一次付款手续前，承包人须向发包人开具与当期已完工并完成对应核算产值的应付款或结算的产值等额的、合法有效的增值税发票，并加盖发票专用章。

16.1.4、承包人开具的增值税发票必须符合国家税收有关法律规定，不得使用虚假发票或伪造、变造的发票，否则一切责任由承包人自行承担，同时承包人需向发包人承担票面金额20%的违约金，对由此引起的发包人全部损失承包人负责双倍赔偿。同时，发包人可将承包人列为不合格供方，并保留对承包人追究法律责任的权利。

16.1.5、如发生发票丢失、毁损及需要开具红字增值税专用发票等情况时，双方应互相配合进行处理。

16.2 结算

16.2.1结算资料要求：按甲方要求。

16.2.2结算方式：

工程量按实结算，计量原则如下：

（1）、原始地貌：以规划红线图、平基图和经承发包双方签字确认的原始实测地貌数据（第三方测绘原始地貌数据）作为原始地貌高程以及施工范围计算依据；

（2）、竣工地貌：结算工程量按照设计平基高程进行计算，发包人在竣工移交场地时进行复测。竣工后的现场高程复测与设计平基高程进行核对，承包人必须将所有完工高程控制在设计高程的±250mm以内，结算高程均按照设计高程进行计算。若完工复测高程与设计平基高程复测误差超过±250mm，则承包人将未达标区域进行整改，整改时间计入承包人施工工期。若发包人同意承包人在未整改到位情况下移交场地，则计算工程量时将按照工程量较少的方案进行结算。鉴于边坡处理存在不确定因素，边坡上边线按照现场实测边线作为结算的计算范围边线。

（3）、方格网间距5m×5m，高程数据保留至小数点后三位（单位为m），平面数据保留至小数点后三位（单位为m），挖填方工程量单位为m3、数据保留至小数点后两位。

平基土石方不分土石质类别（即不分人工或机械等）、深浅、方法，不计砍伐树、平墓等费用，另禁止采用爆破方式开挖，相关费用包含在综合单价内。严禁乙方粗暴开挖及超深开挖，若乙方不按甲方审核后的施工方案及规范要求等进行施工，超深开挖，由此造成的费用增加和其他全部损失由乙方承担，并向甲方支付与损失等额的违约金，甲方有权单方在工程款中扣除。

16.2.3“暂定金额”项目价款的确定： 与通用条款一致 。

- 16.2.4其他约定：乙方应本着实事求是的原则，不得虚报、假报、重复计算，避免增加结算工作量；若乙方结算报审价格大于工程最终审定结算价格的5%，甲方将扣除乙方报审结算值超出工程最终审定结算价款5%以上部分的10%作为乙方违约金，并在本合同结算价款中扣除。

17、违约、索赔和争议

- 17.1 违约

17.1.1违约责任赔偿的一般规定：

- 承包人应为自己的每次违约行为向发包人支付的违约金的最低额度为人民币10000元整。

- 承包人未按时竣工承包人违约责任约定：按照专用条款9.5执行。

- 工程质量达不到合同约定的质量标准承包人违约责任约定：

- 需做防水处理的部分，应严格按照国家规范执行，确保不漏水、不渗水，一旦发现其质量不能符合要求，将处以人民币 5000元/处的罚款，并责令其返工，所需费用均由承包人承担，工期亦不予延长。

- 其他约定。

- 在施工过程中，凡违反发包人合同中规定的相关管理要求、质量要求、技术要求及发包人制定的各项现场管理细则时，而该条款未注明具体的处罚措施的，发包人有权处以人民币 壹万 元的违约处罚，在同期支付的工程款中扣除。

- 在本工程施工过程中以及质量保修期内，由于承包人施工质量问题、安全事故、劳资纠纷或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，给发包人的形象和声誉造成损失，每次由承包人向发包人支付壹拾万元违约金，从承包人工程进度款或保修款中扣除。

- 承包人不得向发包人任何人员贿赂，或以其它不正当的方式损害发包人利益，否则，一经发现，承包人向发包人支付违约金 壹拾 万元/人次，同时承包人应承担由此造成的一切后果。

- 因承包人原因造成现场安全事故，由承包人承担全部法律责任，不得因此对工程工期及发包人形象造成任何损毁，否则承包人需向发包人支付违约金人民币壹拾万元整。

- 承包人在移交工程的同时，未能向发包人提交竣工资料及其它资料的，每迟延一天，承包人应向发包人支付违约金 壹万 元。

- 承包人不得以发包人未及时对材料进行认价原因而拖延工期，否则拖延工期不予顺延。

17.1.2 若承包人(包括其自行分包人)有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，发包人可根据情节轻重对其处以每次人民币贰拾万元罚款。

- 17.3 争议

17.3.1争议解决方式：   同通用条款      。

18、不可抗力

- 18.1 不可抗力

18.1.2发包人、承包人约定的其他不可抗力：

(1)   无     ；

19、工程保险

- 19.1 建筑工程第三方责任险

19.1.1 第三方责任险的每次事故最高赔偿限额不少于人民币贰拾 万元。

- 19.2 施工人员及施工机械设备保险

同通用条款。

20、工程担保

- 20.1、履约担保: 本工程履约保证金 20 万元（大写：贰拾万元整）。

21、合同的生效、终止和解除

- 21.3 合同效力及份数

21.3.1合同正本份数：详见合同协议书。

21.3.2合同副本份数：详见合同协议书。