通用条款

目  录

1、词语定义及解释	1

1.1 词语定义	1

1.2 标题和旁注	5

2、合同文件	5

2.1 书面形式	5

2.2 合同文件组成及解释顺序	5

2.3 语言文字和适用法律、法规	5

2.4 图纸	6

2.5 适用标准、规范	7

2.6 工程指令	7

3、发包人	8

3.1 发包人代表及现场人员	8

3.2 发包人工作	8

4、监理方	9

4.1 监理工程师	9

4.2 监理工程师工作	9

5、承包人	10

5.1 承包人代表及现场人员	10

5.2 承包人的责任和义务	11

5.3承包人与总承包人工作	13

6、转让、分包和独立工程	14

6.1 转让	14

6.2 分包（包括自行分包和指定分包）	14

6.2.2 指定分包	15

6.3 独立工程	17

7、材料、设备供应	17

7.1 发包人供应材料设备（甲供材）	17

7.2 指定供应材料设备（甲指乙供）	18

7.3 承包人采购材料设备（乙供材）	20

7.4 材料设备的检验与管理	22

8、施工准备	23

8.1 施工组织	23

8.2 施工计划	23

8.3 现场准备	24

9、工期管理	25

9.1 工期	25

9.2 开工及开工延期	25

9.3 暂停施工及复工	25

9.4 工期的延长	26

9.5 拖期违约赔偿	27

10、工程质量	27

10.1 工程质量、技术要求	27

10.2 质量检验	28

11、现场管理	28

11.1 现场安全、文明施工	28

12、验收和移交	29

12.1 工程验收	29

12.2 移交及承接查验	29

12.3 培训发包人雇员	30

13、工程质量保修	30

13.1 工程质量保修	30

14、合同计价、计量	32

14.1 合同价款	32

14.2 合同计价	33

14.3 合同价款的调整	34

14.4 工程量确认	35

15、工程变更	35

15.1 设计变更及签证	35

15.2 变更、签证价款的确定	37

16、支付和结算	38

16.1 工程款支付	38

16.2 结算	40

17、违约、索赔和争议	42

17.1 违约	42

17.2 索赔	43

17.3争议	44

18、不可抗力	45

18.1 不可抗力	45

19、工程保险	46

19.1 工程一切险及第三者责任险购买	46

19.2 保险配合责任	46

20、工程担保	47

20.1、履约担保	47

21、合同的生效、终止和解除	47

21.1 合同生效、终止	47

21.2 合同的解除	47

21.3 合同效力及份数	49

通用条款

1、词语定义及解释

- 1.1 词语定义

词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1.1	合同：指合同协议书内所指的所有合同文件。

1.1.2	通用条款：指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.1.3	专用条款：指对通用条款的具体化、补充或修订。

1.1.4  发包人（甲方、业主）：甲方、业主是发包人的简称，指本合同指明的执行本工程投资计划的当事人，或其他指定的负责管理本工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.5  发包人代表：发包人在专用条款中指定，代表发包人行使合同权利和义务的人员。

1.1.6  承包人（乙方、分包人）：乙方是承包人的简称，指本合同中指定已获发包人接受，并与发包人签订了合同协议书承建本工程的具有相应工程施工承建资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人（除经发包人同意外）。

1.1.7  承包人代表：由承包人任命经发包人批准，代表承包人行使合同权利和义务的人员。

1.1.8  总承包人：是指由发包人指定的，完成总承包工程范围内工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人，负责施工现场的总体协调和管理职能。

1.1.9  指定分包人：是指由发包人指定的，完成本工程范围内部分指定工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人（除经发包人同意外）。

1.1.10 直接分包人：是指由发包人选定，完成整个发展项目中与本合同有影响的独立工程施工的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人（除经发包人同意外）。

1.1.11 监理方：是指由发包人为本合同目的委托的负责本工程实施监理并与之签订书面合同，具备相应工程监理资质的当事人。

1.1.12 监理工程师：是指由监理方指派，代表监理方行使合同权利和义务的人员。

1.1.13 设计方：是指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.14 发包人直接供应（甲供材）：由发包人直接供应的材料、设备，该部分材料款不计入本工程合同价。

1.1.15 承包人自行采购（乙供材）：由承包人自行采购的材料，发包人仅对材料使用前就质量、技术性能进行验收，材料款包干于合同价款内。

1.1.16 永久工程：指根据本合同约定应实施的永久性工程，包括1.1.14款所指的设备。

1.1.17 临时工程：指实施和完成本工程及其缺陷的修复过程中所需的各种临时性工程。

1.1.18 工程：指永久工程和临时工程，或视具体情况指两者中的任何一个。

1.1.19材料设备：指预定构成或已构成永久工程一部分的材料、机械、仪器、装置。

1.1.20 现场或工地：指由发包人提供的，用于本发展项目工程施工的场地以及发包人在合同中具体指定构成现场一部分的其他场所。

1.1.21 合同价款：指在中标通知书中写明的或发包人、承包人双方议定的，承包人按合同约定实施和完成本工程及其缺陷的修复应得到的价款。

1.1.22工程变更：本合同内“工程变更”一词是设计变更与现场签证的统称。

1.1.23 图纸：指由发包人按本合同约定向承包人提供的全部设计图纸和性质类似的技术资料，或由承包人提交并经发包人批准的所有图纸和其他性质类似的技术资料。

1.1.24工程规范：指国家、行业、工程所在地现行的及合同中约定的关于工程施工、设计、供货、检验、调试、验收、维护、保修等方面的规范和标准及其修改或补充，它是合同的一个组成部分，甲方以书面形式对上述这些文件的修改或增加的内容也属于本合同的工程规范。

1.1.25	工程量清单：指根据有关工程量计算规则、图纸列出的工程项目名称和相应数量等的明细清单。

1.1.26 书面形式：指合同、协议、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式，最终以送达对方并确认收到后方可有效。

1.1.27 合同工期：指发包人和承包人在本合同中约定的，按总日历天数（包括法定节假日）计算的从开工日期至竣工日期的天数。

1.1.28 实际工期：指按总日历天数（包括法定节假日）计算的从发包人指令开工日期至发包人确认实际竣工日期的天数。

1.1.29 “日或月”：应作一个公历日或公历月解释。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.1.30 法定节假日：指每个星期六、星期天及国家法定的其他节假日。

1.1.31 战略采购：战略采购是发包人就某些通用性强、适用面广的代表企业内部品质的材料或者连同安装施工，通过全国范围内的供应商选择，确定之材料供应、施工安装的合作厂家，其物料供应方式分为甲供或者甲指乙供。甲供是指甲方按照约定的用量根据乙方提报的计划直接供货，材料价款由甲方直接支付；甲指乙供是指甲方指定战略采购单位、联系人及对应部品价格，由乙方根据需求量和需求计划自行安排供货。

1.1.32 甲控材料（甲限材料）：是指甲方对于应用于本工程的材料限制品牌、品类、型号、规格等材料相关性质，由乙方自行联系供应商进行采购的材料。

暂定材料供应单价

1.1.33	暂定供应单价：指在工程量清单中由发包人提供的暂定的供应单价。

1.1.34	暂定数量：指在工程量清单中由发包人为工程所估计的工程量，不能作为承包人按本合同履行其义务为工程施工的实际及准确工程量。

暂定金额

1.1.35	暂定金额：指为在本工程承包范围内，但招投标时未能完全预见、规定或详细说明的工作，或签订合同时不能确定价款的工程而预留的暂定金额。

预留暂定款

1.1.36	预留暂定款：为在招标时未能完全预见、规定或详细说明的工作而预留的暂定款，此类款项的工程可能发生也可能不发生。

1.1.37工程验收：指为确保工程符合合同及国家、地方、行业的规定，依据合同及国家、地方、行业的有关规定，工程经过甲方、监理、勘察、设计以及有关部门和单位的检查验收。

1.1.38分项工程验收：是指分项工程完工后，由发包方、监理方、承包人、总承包人参加的对于本工程施工质量、使用功能等是否符合发包人要求而组织的初步验收工作。

1.1.39竣工验收：竣工验收指项目竣工后发包人会同设计、施工、设备供应单位及工程质量监督部门，对该项目是否符合规划设计要求以及建筑施工和设备安装质量进行全面检验，取得竣工合格资料、数据和凭证。同时，竣工验收是建立在分阶段、分类验收全部完成的基础之上。

1.1.40开工日期：协议中明确的日期，或甲方书面调整的开始施工的日期。

1.1.41竣工日期：按工程通过竣工验收，取得备案证明的日期。若取得备案证明后，仍存在工程整改，则实际竣工日期为乙方完成整改并经甲方验收合格的日期。实际竣工日期按天计算，不足一天按一天计。

1.1.42通知、同意、批准、证书和决定：除另有规定之外，合同文件中提及的由任何人发出、给予的任何通知、同意、批准、认可、确认、证书或决定均应是以书面形式体现，任何这种书面形式均不应以任何理由扣留或延误，也不应免除双方按合同规定应承担的义务和责任。

1.1.43保修期：根据现行有关法律规定或，按照合同约定由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行修义务并对造成的损失并对造成本的损失承担赔偿责任的期限。

1.1.44 “之后”、“之前”、 “之上”、“之下”，除本合同另有约定以外，“之后”、“之上”含本数；“之前”、“之下”不含本数。“以后”、“以前”、 “以上”、“以下”、“以内”、“以外”，除本合同另有约定以外，“以后”、“以上”、“以内”含本数；“以前”、“以下”、“以外”不含本数。

- 1.2 标题和旁注

标题和旁注

1.2.1	标题和旁注不视为独立工程合同条款或独立工程合同本身的一部分，在解释及推定独立工程合同条款时，不列入考虑。

2、合同文件

- 2.1 书面形式

书面形式

2.1.1	合同文件任何地方提及的由任何人发出的任何通知、指令、批准、证书等，应一律是书面形式，且不得无故扣押或拖延。任何书面形式的通知、指令、批准、证书等，应由人工送达并取得书面签收，或通过传真送达并保存传真记录，或通过电子邮件并得到回执，或通过邮寄并保存邮局的邮寄证明。

- 2.2 合同文件组成及解释顺序

承包人了解合同

合同文件组成及解释顺序

2.2.1	构成本合同的合同文件之间应是相互解释和相互补充说明的。如果合同文件之间出现矛盾或不一致，或合同文件中出现明显错误时，承包人应立即以书面形式通知发包人代表和监理工程师，发包人代表和监理工程师应就此向承包人做出必要的书面澄清。组成本合同的文件及优先解释顺序详见合同协议书，任何有关的澄清解释不得违背合同约定的解释顺序。

2.2.2 	承包人必须清楚了解合同条款以及所有合同文件的内容，任何承包人对此等文件的不了解或疏忽均不能免除其遵守合同文件或任何部分规定的责任。

现场保存有图纸、规范等

2.2.3	承包人应在工程现场保存一套完整的施工图纸、一份工程规范、一份未标单价的工程量清单，和一份承包人根据要求制作的详图/加工图，以便在任何合理的时间内供发包人代表或监理工程师查阅。

适用语言文字

2.3 语言文字和适用法律、法规

2.3.1	除非本合同中另有约定，本合同的拟定和解释使用中文。如果本合同需要译成另一种或几种语言文字，中文应为合同主导语言，具有优先解释权。

适用法律法规

2.3.2	本合同适用中国法律、行政法规及工程所在地地方法规。除非本合同中另有约定，国家及工程所在地建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的行政规章和规范性文件也适用于本合同。

图纸的提供

2.4 图纸

2.4.1	发包人应按专用条款约定的套数，向承包人提供施工图纸。若承包人需要增加图纸套数的，由发包人代为复制，承包人承担复制费用。未经发包人同意，承包人不得将图纸提供给与本工程施工无关的第三方。

图纸保密要求

2.4.2	发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求和保密期限，承包人在约定的保密期限内履行保密义务。

图纸供应计划

2.4.3 	承包人应按专用条款的约定,提交根据工程进度要求编制的施工图需求计划，该计划应明确承包人对各区段最新版本图纸的最迟需求时间，且应合理考虑准备时间以及图纸复制时间等综合因素，该计划经发包人代表和监理工程师审批同意后，作为发包人向承包人提供图纸的主要依据。

图纸供应计划

2.4.4 	由于发包人原因未能按约定提供图纸，给承包人造成工期延误的，发包人应顺延延误的工期，因工期延误导致承包人产生费用的参照第17.2条索赔条款。

2.4.5 	当监理工程师及发包人代表认为需要时，承包人应提交临时工程的设计图纸2份，供审批或备查。

2.4.6	发包人和监理工程师有权随时向承包人发出为满足本工程的正确实施和完成及其缺陷修复所需的补充图纸和技术资料，承包人应予执行。

承包人负责的设计

2.4.7	承包人在其设计资质和业务允许范围内完成发包人委托设计的工程的施工图设计，经监理工程师审核发包人确认后方可使用进行施工，所付出的时间和发生的费用，由承包人负责。因为承包人未能提交合同约定应由其提交的图纸或提交的图纸有误所致，承包人无权要求发包人顺延工期，且承担由此引起的工期延误罚款和费用损失。

图纸缺陷

2.4.8	承包人作为有经验的承建商，在收到发包人发出的施工图纸（合同图纸）后，应充分理解及核实图纸的错、漏、碰、缺等相关问题，并已全部考虑进合同总价中，由发包人在合同图纸发出后单独发出的设计变更，按照通用条款第15.2条执行。

- 2.5 适用标准、规范

适用标准和规范及其适用原则

2.5.1	本工程的材料、设备、施工必须符合现行有效的国家、行业及工程所在地的规范、规程和标准的要求，以及本合同文件内的工程规范和技术说明。以上规范、标准、说明的任何内容之间出现相互矛盾之处或不一致时，承包人应书面请求发包人和监理工程师予以澄清；除非发包人有特别的指示，否则承包人应执行其中标准最高、要求最严的标准。

2.5.2施工图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成部分。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。

2.5.3 国内没有相应标准、规范的，由发包人向承包人提出施工技术要求，承包人提出施工工艺要求，经发包人认可后执行；发包人要求使用国外标准、规范的，可在专用条款中明确国外标准、规范名称。

- 2.6 工程指令

承包人执行指令

2.6.1承包人应遵照执行发包人就任何事项发出的一切指示或工程指令，如承包人在收到发包人工程指令后7天内仍未遵照执行，则发包人可另雇用其他人士执行，由此所产生的一切费用由承包人承担，发包人可视为债务向承包人索偿或从任何应付给承包人的款项中扣除。

口头指示的

确认

2.6.2正常情况下，由发包人代表发出的任何指示都应是书面的。但如果由于某种原因，发包人代表认为有必要以口头形式发出这类指示，承包人也应同样遵照执行，同时规定：

(1) 承包人应在发包人代表发出此类口头指示后2天内以书面形式记录此类口头指示并书面报发包人代表确认，并且书面确认和当时的口头指示在内容上应当一致。

(2) 如果发包人代表在发出口头指令2天内自行书面确认该指令，则承包人无须按前述确认。

工地文件要求

(3) 以上口头指令最终以发包人确认的《设计变更/现场签证单》形式方为有效。

2.6.3 	所有由发包人或监理工程师发出或批准的文件、指令须经其代表签署并加盖公章后方有效；承包人的所有文件须经承包人代表签署并加盖承包人项目章（印章预留印鉴进场后十五日内提供甲方备案）后方有效。

2.6.4 	所有的工程指令最终有效的形式，以发包人确认的《设计变更/现场签证单》形式方为有效。

3、发包人

- 3.1 发包人代表及现场人员

发包人代表的任命

3.1.1	发包人可将其权利和义务授予其任命的发包人代表，发包人指定的发包人代表见专用条款，在整个合同期内，代表发包人行使本合同约定的权利和义务，受理与其有关的所有通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他通讯联络。

发包人代表的更换

3.1.2若发包人更换其代表，应提前通知承包人。在收到发包人正式通知之前，任何对发包人代表的任命或更换应不产生合同效力。

现场人员的职责委托

3.1.3发包人代表可将其权力和职责委托给现场相应专业的发包人工程师，并可随时撤换任何此类委托。

发包人进入现场的权利

3.1.4 	在任何合理时间内，发包人均有权进入工程现场，以及承包人为本合同作准备工作的工作间或其它地方。

- 3.2 发包人工作

发包人工作的综述

3.2.1 	发包人应履行本合同所约定的全部义务。发包人应按本合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项，并按本合同约定进行场地移交，向承包人提供图纸和材料设备。

现场协调

3.2.2	施工期间，对于总承包人、各分包人、材料供应商与承包人就质量、进度、现场管理、付款等问题的意见分歧，发包人有权做出最终裁定，分歧各方均应无条件接受裁决，责任方应立即执行。

3.2.3	发包人有增加或者删减工程范围及材料设备供货范围的权利，承包人必须遵从发包人指示，但是任何此类变动发包人应该提前7天通知承包人。

4、监理方

- 4.1 监理工程师

发包人委托监理

4.1.1	发包人委托的监理方见专用条款，作为代表发包人负责本工程所有材料、设备、施工质量及执行当地建设主管部门规定的监理工作与责任，承包人应为监理工程师执行该职责提供各种合理的设施及配合工作。监理方具体行使职权的范围依据发包人和监理公司签订的监理合同内容为准，监理合同未作说明的，按国家规定履行监理职责。

授权与撤换

4.1.2	监理方可将其职责和权力授予其任命的监理工程师，亦可将其授予监理工程师的任何职权撤回。任何此类授权和撤回发包人将提前通知承包人。

- 4.2 监理工程师工作

监理工程师的工作

4.2.1 	监理工程师将行使本合同赋予的全部职责。但监理工程师无权修改合同，亦无权免除承包人在合同内的任何职责和义务。监理工程师在履行和行使其职权时，其任何行为或遗漏，并不免除承包人履行合同约定的任何职责和义务，监理工程师工作包括：

(1)协助发包人对工程质量、进度、安全、文明施工等方面进行管理、监督、检查和控制；

(2)对发包人指令的执行情况进行监督、检查和反馈；

(3)协助发包人进行现场工程量计量的审核。

监理工程师的指示

4.2.2	监理工程师向承包人或其工程现场负责人发出的任何口头或书面通知、指示、批准、决定等，只要与本工程合同、价格、支付、计量、计价、工期、工期延长、建筑使用功能、分包人和供应商的选择、材料和设备的审批有关，则无即时效力，只有经发包人书面批准后，从发包人确认日期起被视为发包人的指示，方可成为发包人和承包人双方之间有合同约束力的文件。

但以下情况，监理工程师发出的指示，承包人应立即遵照执行：

(1)当监理工程师认为出现了危及人身安全、财产威胁和立即影响工程安危的紧急情况，在不免除合同约定的承包人的任何职责和义务的情况下，监理工程师发出的指示。

(2)当工程质量明显与合同文件不符时，发包人授权予监理工程师向承包人发出的停工指示。

事后发包人须在指示发出后2天内书面确认，发包人指示应视为从监理工程师发出指示的日期起生效。

4.2.3 发包人授予监理的职权的范围承包人必须执行。承包人应接受监理对本工程质量、安全级文明施工的监督、进度控制、设计变更与现场签证的审核、工程进度款的审核、工程例会的组织及其他监理工作，参加监理组织的协调会，服从监理工程师的指示和管理。如有违约行为，按本协议进行处罚。

5、承包人

承包人组织架构

5.1 承包人代表及现场人员

5.1.1 承包人应按通用条款第8.1.3款要求提交本工程人员组织架构报发包人审批备案，但不得替换承包人投标时提供的、已被发包人批准的任何主要管理人员（包括承包人代表、项目经理、技术负责人、各专业工程师、各专业具有熟练资格的技术员及施工员），以及非经发包人批准而减少各工序施工和维修所需的熟练、半熟练和非技术劳动工人数量。

承包人代表的撤换

5.1.2 履约期间没有发包人和监理工程师的事先书面批准，承包人不得更换和撤销承包人代表的任命，否则视为承包人违约。

承包人现场人员的撤换

5.1.3 发包人代表可发出指示（但不应无理或无根据地）要求承包人撤换现场所雇用的任何行为不端或不称职的人员（包括承包人代表），若没有发包人的书面批准，该等人员不应再受雇于本工程。

承包人应在发包人提出此类正式要求后7天内选派具有资格的替代人员，否则视为承包人违约。承包人代表、项目经理、技术负责人的聘用，必须报发包人审批并获批准。

承包人职责的委托与撤销

5.1.4 承包人代表、项目经理以及技术负责人在整个合同期内的工作应是全职而不应是兼职的。承包人代表、项目经理以及技术负责人无论何时离开现场均应指定合适的替代人员并正式通知发包人代表和监理工程师。在发包人代表和监理工程师收到由承包人代表签发的正式的书面通知之前，此类权力与职责的委托或撤销委托不产生合同效力。

- 5.2 承包人的责任和义务

承包人的工作

5.2.1承包人须负责向有关政府部门申请取得在当地施工的有关商业登记及审批，并负责支付所有费用及收费。若承包人在收到中标通知书时无法取得所需的商业登记及审批，则发包人可以书面通知承包人终止本合同。当发包人与承包人确认解除合同时，承包人应在7个工作日内提交完整的书面资料开始办理解除相关的商业登记（合同备案）及审批文件，并不得借此向发包人提出额外费用补偿。

5.2.2承包人须按照并根据本合同条款，实施完成本工程，履行本合同所约定的全部责任和义务，包括但不限于以下工作：

(1) 接收由发包人移交的一切资料及设施，清理工程现场及一切障碍物；

(2) 完成施工图纸所示以及工程量清单和本合同所说明及提及的工程施工，做好合同约定的深化设计工作，精心组织施工，按时完成本工程，并在各方面令发包人满意及取得国家及当地有关政府部门的认可证书；

(3) 按合同条款约定，完成临时设施工程，做好安全文明施工、施工排降水、工程保护、环境保护、销售配合及一切措施工作；

(4) 按发包人要求完成工程样板施工，包括必要的安全通道及临时照明等安全措施；

(5) 依照合同要求承担工程保修责任，按时完成本工程的缺陷修复，并令发包人满意；

(6) 承包人须自费负责一切物料的所有损耗、遗失、由于承包人的错误而引起的损坏、以及在规定的保修及保养期内需要的替换物料和劳务；

(7)	承包人及其雇员、工人及其他一切有相同权利的人员，在进行工程施工时，有权使用任何总承包人已安装在现场尚未拆除的施工机械、脚手架、梯子、升降机等临时设施，若总承包人现有的以上设施已拆除或不能满足承包人施工要求时，承包人需自行搭设提供，及在工作完成后将其迁走。

编制和整理竣工资料

税金、费用与押金

5.2.3 承包人须在工程实际竣工日前编制竣工图纸和整理竣工资料，并提交发包人、总承包人和监理工程师审批。经批准的竣工图纸及竣工资料，由承包人提交给总承包人进行汇总，承包人亦须免费提供所需竣工图予发包人存档。

进口物料的结关

5.2.4 承包人须承担任何为执行本工程施工而须缴纳的一切税金、费用、押金等，保障发包人对此等税款、费用与收费无须负上任何责任。

5.2.5承包人负责安排一切申请进口物料，办理进口批文事项所需的文件及一切相关手续，并承担一切费用。

发票及其他资料

5.2.6 承包人须保存好所有材料设备的购货发票、货单或收据，以及售货合同、检验报告、质量合格证等，发包人可随时要求承包人出示上述资料的原件供查阅，承包人有义务提供上述资料的复印件或副本给发包人，必要时按照发包人的要求提供相应原件或正本。

按时支付工人工资

5.2.7 承包人须遵守国家及地方法律、法规按时支付工人工资，不得拖欠和克扣，否则视为承包人违约。对于发包人支付的工程款，承包人须优先用于支付工人劳动报酬。

5.2.7.1对发包人支付的工程款，承包人须优先用于支付工人劳动报酬；

5.2.7.2承包人有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，发包人有权采取下列任一或全部措施，承包人并应赔偿因此而给甲方造成的一切损失：

1）在承包方工程款（包括本协议约定之外的其他工程）中扣除相应款项，直接支付给承包方所属工人。

2）解除本合同。

3）按照政府部门的要求作出应急处理。

遵守发包人管理

5.2.8 承包人需遵守发包人各项管理制度及现场管理规定，按照发包人规定的格式和标准在限定的时间内完成各项审批。

5.2.9承包人须努力不懈地（或协助发包人）向当地有关政府部门，如市建设局、消防局、劳动局、环保局、园林局等，或任何对本工程有管辖权的部门办理和提交图纸审批、洽商，获取批准及证书。

5.2.10专用条款约定承包人须完成的其他工作。

- 5.3承包人与总承包人工作

5.3.1	承包人具有全面了解总承包人工程范围、工程规范、施工图纸等于本工程相关内容的义务。承包人在对本工程进行深化设计或修补其交工缺陷时不得造成发包人及总承包人的损失，亦不得因本工程的施工造成总承包人验收风险或与总承包人的合同约定相违背。

5.3.2	承包人与总承包人是施工过程中互相负有保护对方权益及财产的责任，同时不得损害发包方利益及财产。

5.3.3	承包人在履行合同期间，除需服从发包人管理之外，还需要接受总承包人的统一管理，遵从总承包人的管理规定，按时参加发包人、监理方或总承包人组织的管理协调会议。承包人应及时了解并配合总承包人的工作进度计划，安排充足的人力、材料、机械等完成承包范围内的工作，遵守得到发包人认可的总承包人工程施工时间限制。同时，对于总承包人关于材料、设备进出场及材料、设备现场存放方面的一切规章制度都应严格遵守。

5.3.4	承包人应允许总承包人、发包人、监理人出于管理需要进入承包人施工场地及材料场地。

5.3.5	总承包人负责提供水、电接驳口，承包人的水电费及用水、用电相关接驳费用均由承包人自行承担。但是，本工程承包人及指定分包人均无需再缴纳任何形式的水电费管理费用或押金。如总承包人再向本工程承包人或指定分包人收取水电费之外的其他管理费用或押金，则承包人有义务立即向发包人举报，由发包人进行处理，否则，因承包人擅自向总承包人缴纳水电费引起的相关争议，发包人概不承担相关协调义务，由承包人自行负责，合同金额亦不会因此而增加。承包人应合理使用水、电，杜绝浪费。

5.3.6	施工期间在发包人认可的地点设置垃圾堆放处，并负责将垃圾清理到经发包人同意的总承包人指定地点。

5.3.7	本工程相关的总包配合管理费已由发包人支付给总承包人，本工程承包人无需再向总承包人缴纳任何形式的配合费。总承包人对承包人的配合管理内容详见《专用条款》。

5.3.8	承包人需承担以下责任来保障总承包人的权益不受损害：

(a) 	任何因指定分包人、直接分包人及其雇员或代理人的疏忽、失职包括不当使用本分包合同之《分包施工措施项目》中所述的脚手架等现场其它临时设施，从而造成的任何损失、赔偿或开支的；

（b）因人员管理不当或施工不当造成总承包人设备及材料等财产损失的。

6、转让、分包和独立工程

- 6.1 转让

6.1.1 承包人不得将本合同或其中任何部分转让给其他单位或个人。

- 6.2 分包（包括自行分包和指定分包）

6.2.1 自行分包

自行分包的前提

不得转包

6.2.1.1 承包人不得将本工程转包，如发生，发包人有权解除合同，承包人应承担由此造成的发包人的所有损失。

6.2.1.2 如果承包人没有承担某专业工程的承建资质，承包人须按本协议的的约定将该专业工程通过合法程序进行分包，分包人必须具备承建该类工程的资质条件。

禁止再分包

(1)承包人应禁止其分包人将分包工程的任何部分再分包。

自行分包的原则

(2)承包人不得将全部工程肢解分包。其它要求和原则如下：

i.	承包人将其承包范围内的部分工程进行自行分包，须在投标报价时详列说明，并将预备分包人的营业执照、资质证书、承接业务许可证、其它文件/证书的副本作为投标文件的组成部分提交，发包人仅将前述资质文件留档备查，不作实质审查，承包人对所提交资料负责。

ii.	承包人的自行分包人一旦经发包人确认，承包人不得更换。承包人将其承包范围内的部分工程进行分包，不应解除合同约定的承包人应承担的任何责任和义务。

iii.	若承包人中标后想另行确定其自行分包人，替换投标时提交并经发包人确认的预备自行分包人，必须在分包前至少21天将相关资料报发包人，经发包人书面批准同意后方可替换，否则视为无效。

iv.	当本合同承包人的雇用终止时（不论任何原因），分包人的各对应分包合同亦应随即终止。但应按照甲方要求完成向甲方或甲方指定第三方的交接、交底配合义务。

自行分包人资质

承包人对自行分包人负责

(3)承包人必须审核自行分包人资质等级是否可承担拟自行分包的工程。若承包人提交的自行分包人的一切资料、资质、证明，存在伪造或自行分包人不符合本工程分包要求和条件，发包人有权另行确定该分包工程的分包人，由此造成的一切损失由承包人负责，所引起的工期延误不予顺延。

(4)承包人应将任何分包人、分包人的代理人、雇员或工人的行为、违约或疏忽完全视为承包人自己及其代理人、雇员或工人的行为或疏忽一样，并为之负完全责任。

对自行分包的付款

(5)承包人自行分包工程价款由承包人与分包人结算，但承包人与分包人结算金额的多寡并不会对本合同总价产生影响。由承包人负责向其自行分包人支付各种工程款项。

其它约定

6.2.1.3 自行分包的其它约定见专用条款。

- 6.2.2 指定分包

指定分包的说明

6.2.2.1 发包人要求的指定分包工程，见承包范围所列，但不能视为彻底全部的指定分包工程，发包人有权就前述承包范围所列指定分包工程的范围进行调整。发包人有权收回、拆分、合并任何指定分包工程而组成新分包工程或新增其他分包工程，承包人必须遵从发包人指示。

指定分包人

6.2.2.2 所有指定分包人均由发包人选定或批准，除非另有规定，指定分包合同由发包人、承包人和指定分包人三方签订，承包人没权利反对、或拒绝与指定分包人签订指定分包合同。

所有由发包人指定的分包人在法律上应为本工程承包人的分包人，指定分包工程价款计入承包人合同价款。

承包人对指定分包人的管理和责任

6.2.2.3 承包人须将指定分包人等同视为自行分包人一般进行管理，就施工质量、进度、安全、文明施工等现场协调、配合、管理向发包人全面负责，保证按合同约定执行完成承包内容，同时承包人需约束管理指定分包人服从总承包人管理。

指定分包人及其雇员或代理人的任何错误、疏忽、遗漏、失职或其他违约行为并不能免除承包人对发包人应负的责任。

承包人须向指定分包人免费提供现场一般性临时设施及配合照管，包括但不限于以下各项:

（1）提供承包人已建于现场的任何施工临时设施。

（2）提供施工用水、电接驳点，除非专用条款另有规定，指定分包人的用水、用电相关接驳费用均由各指定分包人自行承担。指定分包人用水、用电费由承包人全部承担，如承包人再向指定分包人收取费用，则发包人有权依据违约条款对承包人进行罚款。

(3)	配合发包人，为指定分包人进场施工提供方便。

(4)	对指定分包人提出施工进度要求，并监督其执行；负责指定分包分项工程验收和竣工验收。

以上内容仅为概括性描述，具体内容详见本合同相关条款。

总包配合管理费

6.2.2.4 本合同价款中已经包含合同相关条款中规定承包人对指定分包人的管理、协调、服务、配合、照管以及本合同中规定的其他责任和义务所需的费用。此类费用是固定包干的，分包人在进场时无需再向承包人交纳，同时也不会随指定分包工程的实际合同金额的情况而调整，也不会随指定分包工程的合并或拆分而调整。但如果在施工过程中，承包人未履行约定的义务，发包人有权从应付给承包人的工程款中扣除该笔费用。

承包人不得以任何手段、借口或理由向指定分包人再行收取与指定分包工程有关的、承包人履行本合同约定的责任和义务有关的费用。

指定分包合同签署审核

承包人施工过程中不得以费用不合理为由要求增加费用或是拒绝履行相关条款。

6.2.2.5 指定分包合同合同需由发包人提供或审核后方可签署生效。

其它约定

6.2.2.6 承包人还须严格按照专用条款的各项约定承担管理和配合责任。

独立工程的说明

6.3 独立工程

6.3.1 独立工程是本合同范围之外，却对本合同工程有影响的任何其他工作。由发包人直接雇用的，从事独立工程的任何其他承包人或人员称为独立承包人。

对独立工程的施工配合

6.3.2 承包人应依照合同的规定或发包人的指示，为独立承包人提供必要的协调配合工作，必要的配合费已包含在承包人投标的费用中。

7、材料、设备供应

- 7.1 发包人供应材料设备（甲供材）

发包人供应材料综述

7.1.1 发包人供应材料设备的，是由发包人自行招标确定并采购，供给承包人进行安装施工。该类材料设备在专用条款中列出。发包人应按约定向承包人提供材料设备，并提供产品质量合格证明，对材料设备质量负责。

材料计划的制定

7.1.2 承包人负责根据工程进度制定发包人及承包人供应的材料设备的供货计划，及时了解材料供货周期，按本合同规定的时间提前提交发包人批准后执行。发包人将按批准后的计划检查承包人实际材料进场时间。

非承包人原因造成实际供应与合同约定不符

材料计划延误或错漏

7.1.3由于承包人的计划制订不及时或有误造成发包人直接供应材料设备供货数量、质量、规格，及供货时间等出现问题而造成的损失，由承包人负责承担，工期不予顺延。

7.1.4 非承包人原因造成发包人实际供应的材料设备与合同约定不符时，按以下约定处理：

(1) 材料设备到货时间推迟，导致关键线路工期延误的，发包人应顺延延误的工期，但发包人不负责任何费用的补偿。

(2) 发包人供应的材料设备品质不符合标准、规范的要求，由发包人运出现场重新采购，或者经发包人同意，可由承包人代为替换，相关费用经发包人确认后由发包人承担。

承包人的接收保管

7.1.5  除非另有规定，发包人供应的材料设备，承包人负责接收、保管及二次搬运等场内所需一切工作。接收后的损坏问题由承包人负责。发包人供应材料的接收和保管费已全部包含在本合同价款内。但如果在施工过程中，承包人未履行约定的义务，发包人有权从应付给承包人的工程款中扣除该笔费用，扣除金额以甲方完成前述工作所发生的费用金额为准。承包人施工过程中不得以费用不合理为由要求增加费用或是拒绝履行相关条款。

发包人供应的材料设备，无论承包人是否接收，都由承包人负责保管，按发包人要求存放于承包人的指定仓库，发包人可随时进入查看，承包人应无条件配合。因承包人保管不善等原因造成的丢失或损坏由承包人负责赔偿。

承包人的施工接受供应商监督检查

7.1.6 在发包人供应的材料设备的施工安装过程中，承包人应接受供应商的专业指导及施工过程中的监督检查，供应商的指导与要求承包人应遵照执行。因承包人未按照要求或规范施工出现工程质量问题，由承包人承担一切责任。

7.1.7甲供材的损耗以合同清单中明确的损耗为准。其他要求详见甲供材管理工作程序。

7.2 指定供应材料设备（甲指乙供）

指定供应材料设备

7.2.1所有指定供应商均由发包人通过自行招标或议标方式选定，一经确定即成为承包人的供应商，指定供应商与承包人签订双方或三方采购合同。该类材料设备在承包范围中列出。发包人在选定或批准前可以征询承包人意见，承包人可对此提出建议供发包人参考，但承包人没权利反对或拒绝与指定供应商签订采购合同。

承包人与指定供应商签订合同

7.2.2 承包人须在接到发包人指定供应通知单后7天内，按照供应通知单的价格、付款方式、规定的合同签订时间及其他约束条件与指定供应商签订双方合同。承包人不得再自行压低供应商价款，否则，发包人有权从任何应付给承包人的工程款中扣回承包人自行压低的价差部分支付给指定供应商。

所有由发包人指定的材料设备供应商在法律上应为承包人雇用的供应商，指定供应材料设备价款以暂定单价形式计入合同价款。

承包人对指定供应商的管理

7.2.3 承包人须将指定供应商等同视为自己的供应商一般进行管理，将供货时间、供货周期、供货数量及批次的约定纳入供货合同，承包人与指定供应商双方都须遵守供货合同规定的双方权利和义务。

除非另有规定，指定供应材料设备, 由承包人负责计量、接收、保管及二次搬运等场内所需一切工作。接收后的损坏问题由承包人负责。

对指定供应商的付款

7.2.4所有由承包人支付给指定供应商的有关供应材料设备的一切应付款项（除各分包合同中另有约定外），必须按期以双方或三方约定的付款比例支付。

(1) 所有指定供应商的工程进度货款由承包人统一向发包人申请。

(2) 发包人会在届期签发的付款证书内详列该等材料及设备的应付货款总额，承包人应在收到发包人付款后7天内支付给指定供应商，不得扣留，除非承包人以书面形式向发包人正式提出：

(i)  扣留或拒绝支付该应付金额的合理原因，

(ii)  合理证据证明承包人已将原因通知指定供应商。

否则发包人可根据证书将该款额直接支付给有关指定供应商，并从应付或届期应付给承包人的金额内扣除该款额。

在不损及承包人对指定供应商的其他权利及责任下，发包人有权在无须得到承包人的同意下，将指定供应材料设备价款直接支付给指定供应商，在此情况下，承包人将不会得到任何赔偿。

与承包人有关的指定供应合同条款

7.2.5 指定供应材料设备的供货合同中将包含下述条件，承包人和指定供应商不应拒绝（发包人另有特殊要求除外）：

(1) 指定供应商供应的材料设备的品质必须符合标准、规范要求，并且符合发包人的具体要求；

(2) 若承包人在施工或保修期内发现指定供应商供应的材料设备存有质量问题，指定供应商须负责更换或修复，且须承担由于该等质量导致的承包人损失，但此等质量必须是：

(i) 该等质量是由于所供应材料设备的制造工艺或用料不良造成，而非由于承包人贮藏不当或承包人、发包人任何误用或疏忽所造成的；

(ii) 当材料设备已被使用或已安装时，该等质量并非承包人可在未使用或安装前的检验所能发现或显示出来。

其他约定

7.2.6 指定供应材料设备的计价办法详见14.2.2款的约定，其结算办法详见16.2款的约定。

- 7.3 承包人采购材料设备（乙供材）

所有材料设备应符合合同要求

承包人采购的材料设备

7.3.1 承包人负责采购的材料设备：除说明由发包人负责供应的材料设备外，本工程所需的其他所有物料（包括指定供应材料设备、发包人限品牌采购材料、自行采购材料）均由承包人按照本合同约定的要求和采购方式负责采购，承包人对材料设备质量负责。

7.3.2 全部材料、设备和操作工艺应符合国家标准、规范及本合同规范技术要求。承包人应保证用于本工程的材料、设备和构件等已取得有关政府部门的批准使用。任何因申请有关批准而发生的费用由承包人承担。本工程严禁使用一切有毒的材料（包括但不限于含铅油漆、石棉、甲醛或含多氯聚苯等的物料）进行施工。永久性工程所用的一切物料必须是全新的，具有出厂合格证书。

材料设备的报批报审

7.3.3发包人限制品牌由承包人自行采购的材料设备，订购前承包人须按发包人要求进行材料设备的报批报审，应向发包人和监理工程师提交能清楚说明材料品牌、型号、规格、技术参数、生产数据的资料或材料样本，经发包人批准后方可使用。

材料设备的样品

7.3.4 承包人应按发包人要求自制提供一套材料设备（除特别大的样品外）样品板，送到发包人现场办公室供发包人和监理工程师审批，经发包人批准后方可订购，否则所造成的一切损失由承包人承担。但发包人的任何审批，均不应减少承包人于本合同内的任何责任。

样品提交与审批的具体要求：

(1) 承包人必须在进场日期后的一个月内提交所有样品，所有样品都应贴有标明其产品名称、类别、生产厂家、品牌、规格型号等的标签。

(2) 承包人每次呈报样品时，都应附上申报单一式三份，其中应列出上述的样品数据和资料，并写明每一样品所对应分项工程编号，并预留发包人及监理工程师的批复意见栏。

(3) 发包人对任何样品的认可仅是对在批复意见中指明的特征或用途有效，对某一样品的认可不能被理解为对合同文件中任何约定的改变或修改；除非发包人另有指令，一旦某一样品被认可，将不允许承包人对该项材料设备再作任何改变。

(4) 如果发包人认为承包人呈报的样品不能满足合同约定的要求，承包人应在收到发包人批复意见后7天内重新准备提交；若承包人再次提交的样品仍不符合合同约定的要求时，在不解除承包人任何合同责任和义务的前提下，发包人可向承包人推荐能够满足合同要求的材料设备，保证工程的进度不受影响；而承包人应根据发包人推荐意见选择并提交有关样品。承包人不能以此为由申请延长工期和增加费用。

(5) 所有经批准的样品应保留在现场样品间，发包人和监理工程师有权随时查看。除发包人另有指示外，永久性工程所用的所有物料必须符合该等样品的质量标准。倘若实际使用的材料与样品有差异，视为承包人违约。

不适用材料设备的退回

7.3.5发包人可发出指示要求承包人退回任何不符合合同及国家、地方法律规范、行业标准要求的材料、设备或构件，并从工程现场运走，由承包人负责重新采购。已经施工安装的材料设备必须拆除、更换、重新安装施工，所造成的损失由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。

材料设备的替换

7.3.6 在本合同履行期间，发包人限定品牌的或经批准的材料设备不得随意替换。若承包人能提供合理有效证明并令发包人满意的情况下，可另选材料设备进行替换，但所有另选材料设备的品质不得低于发包人限定品牌的或已经批准的材料设备，且须事先报发包人批准，经批准后方可使用。此等材料设备的替换不视为工程变更。

7.3.7 专用条款中对于承包人采购材料设备的其他约定。

其他约定

材料设备的进场检验

7.4 材料设备的检验与管理

7.4.1本工程一切材料设备、成品、半成品在用于本工程之前，均应在监理工程师的监督、见证下，由承包人负责取样并送当地有资质的检验机构进行检验，不合格或无法取得使用批准的材料设备不得用于本工程。

承包人应在材料设备到货前24小时正式通知发包人代表和监理工程师，填写材料设备进场验收申请表，向发包人代表及监理工程师提供产品质量合格证明及出厂检测报告，申请材料设备进场检验验收。发包人代表可视情况决定是否参加检验，而全权委托监理工程师进行材料设备的进场检验工作，但发包人保留现场随时抽检的权利。如在现场抽查时发现问题，发包人有权要求更换材料设备，由此造成的损失由承包人自行承担，且工期不予顺延。

检验费用的约定

7.4.2 除专用条款另有约定外，发包人供应的材料设备的检验费用由材料设备供应商承担常规检测，材料进场后的一切材料复检由承包人负责；承包人采购的材料设备（包括指定供应材料设备）的检验费用由承包人承担。

承包人应在投标报价时综合考虑工程材料设备的一切试验检测的费用，包括现场自设试验室及送到政府有关部门检测的费用。承包金额中应视为已包括发包人及有关政府部门要求进行的一切试验检测费用以及与试验有关的一切其它费用及开支，例如额外的材料及人工、设备以及送检的运费等。

材料设备的再次检验

7.4.3 如发包人认为需要可要求对承包人采购的材料设备进行再次检验，如再次检验结果表明该材料设备不符合有关标准、规范的规定或本合同的约定，检验费用由承包人承担，同时须即时将前述不合格材料或设备清离现场，并及时安排同类材料或设备的送审，由此造成的损失由承包人自行承担，工期若有延误亦由承包人承担；如再次检验结果表明该材料设备符合有关标准、规范的规定及本合同的约定，则检验费用由发包人承担。

7.4.4 送抵或置于工程现场，并经检合格的尚未安装的材料设备，以及置于现场的承包人装备，除用于本工程外不得运走，除非是发包人批准的。

8、施工准备

- 8.1 施工组织

施工组织设计和施工方案

8.1.1承包人应在进场前向发包人代表和监理工程师提交一份适合于整个工程的施工组织设计和主要工序的施工方案供发包人和监理工程师批准。

施工组织设计和施工方案的审批

8.1.2 承包人应按照经发包人和监理工程师批准的施工组织设计和施工方案进行施工。但在任何情况下，发包人和监理工程师对上述任何施工组织设计或施工方案的批准不应减轻或解除承包人对其应负的责任。承包人也不得因发包人或监理工程师的不同意或修订而提出的索赔和延长工期。当因承包人原因导致需要重新调整施工组织设计和方案时，承包人需重新编制并报监理及发包方进行审批。监理工程师及发包人对新施工组织设计及方案的审批不影响合同价款。

施工组织部署

8.1.3 承包人还需提供现场施工组织管理构架图，能够显示工程负责人员、技术人员、施工人员的数量和职位及管理关系。当现场施工组织构架因资源分配安排有所变动时，承包人须提前请示发包人和监理工程师，并将修订的施工组织构架提交发包人和监理工程师审批。

承包人须出席工地会议

8.1.4 所有由发包人或监理工程师主持召开的会议，承包人必须指派承包人代表或项目经理和技术负责人出席，该等人员应已获得承包人授权可以代表承包人做出决定，承包人须在有需要时通知各指定分包人及供应商出席会议。

- 8.2 施工计划

施工进度计划的提交

8.2.1 承包人须根据总包施工整体进度计划编制一份详细的进度计划以及材料设备采购计划，提交给发包人、监理工程师审批，该工程的进度计划须完全配合总包工程整体进度计划。

施工进度计划的审批

8.2.2施工进度计划须报发包人和监理工程师批准后方可进行。但在任何情况下，发包人和监理工程师对上述任何施工进度计划的批准不应减轻或解除承包人对其应负的责任。

施工进度报告

8.2.3 施工期间承包人应按发包人要求编制工程进度报告，并应每周提交给发包人和监理工程师各一份。进度报告应包括本周完成情况及下周计划。承包人应及时向发包人和监理工程师报告已经出现的或可能出现的施工或材料供应延误。

实际进度计划的调整

8.2.4如果发包人及监理工程师认为有必要对该工程进度计划进行修改或次序做调整时，承包人应相应调整该进度计划及对相关工作安排做相应调整。

施工时间限制及其它

8.2.5 因夜间施工、超时工作及施工时间限制等导致的一切费用已包括在合同价款中，承包人不得以任何理由以任何形式提出任何相关费用的索赔。

- 8.3 现场准备

复核发包人提供的资料

8.3.1 所有由发包人及总承包人提供的工程施工所需的原始基准点、基准线和基准标高等数据，只供承包人作参考用，承包人应在工程放线前自行复核及验证，且认真保护一切基准点、标桩和其他有关标志。承包人不得由于发包人提供的该等数据的错误、不足、不确切或引起的误解而要求费用索赔和/或工期延长。

临设或仓储用地

8.3.2 如果现场用于临设或仓储的用地不能满足承包人就本工程组织施工的要求，需要工程现场范围以外的工作用地，承包人须自费提供或租赁其它额外施工用地及设施，并已包括在合同价款内。

8.3.3	承包人承诺已对工程的现场及其邻近地区、周围环境、以及现场的通道、工作空间、材料存放地点、起卸物料的限制、临时设施、仓储、水电等做了充分了解，且接受在进场当天的现场实况，并应自费消除先前发包人或其它的承包人可能遗留在现场的任何垃圾，承包人入场，便视为承包人已完全接受现场实况，任何日后有关的索偿及工期延长的申请，将不获接受。

9、工期管理

- 9.1 工期

开工、竣工日期

9.1.1承包人应当按合同约定的开工日期或接到发包人签发的开工令载明的开工时间开始本工程或本工程中某单项工程的施工。

合同规定的工期包括所有准备工作、申请有关批文、证件等所需时间，承包人必须在规定的竣工日期或以前完成本工程。但完工日期仍须受本合同条款第9.4.1条有关延期规定所限。

开工、竣工日期

9.1.2本工程的具体开工日期、竣工日期、工期约定详见专用条款。

单项分项工期

9.1.3 为配合发包人售楼要求，本工程中各单项分项工程的工期必须满足专用条款的约定和要求。

- 9.2 开工及开工延期

开工日期的确定

9.2.1 承包人的实际开工日期应以发包人签发的开工令为准，承包人为开工准备而提前进场的日期不作为实际开工日期。承包人在接到开工令后，迟于开工令中的最晚进场时间进场或尚未进场，视为承包人违约。

承包人造成的逾期开工

9.2.2 承包人因自身的原因不能按时开工，应在不少于本合同约定的开工日期前7天，向发包人提出开工延期的要求和理由。发包人应在接到开工延期要求后书面答复承包人，但未经发包人同意的开工不予延期且工期不予顺延。

发包人造成的逾期开工

9.2.3因发包人的原因造成承包人不能在约定的开工日期开工，发包人应正式通知承包人，延期开工并相应顺延工期，但不予任何费用的补偿。

发包人要求暂停施工

9.3 暂停施工及复工

9.3.1 发包人可以随时指示承包人暂停某一部分或全部工程的施工，并在发出指令后48小时内提出书面处理意见。承包人应按发包人的指令暂停某一部分或全部工程的施工，在暂停施工期间，承包人应妥善地保护、保管本工程或其任何部分工程，使其不致产生任何变质、损失或损害。

给予赔偿的暂停施工

9.3.2 如果第9.3.1款中提及的暂时停工不是因承包人的某种违约或过失造成，因暂停施工引致的额外工程保护措施费用，经发包人确认后由发包人承担，造成的工期延误相应顺延。

复工

9.3.3 发包人或监理工程师发出复工令后，承包人和监理及发包人工程师应联合对受暂时停工影响的工程、生产设备和材料进行检查。承包人应负责修复在暂停期间发生的工程、设备或材料的任何变质、缺陷或损坏。如承包人能证明此等变质、缺陷或损坏并非因其保护、保管不善所致，有关费用将由发包人承担；否则将由承包人自行承担。

- 9.4 工期的延长

工期顺延

9.4.1 因以下原因造成关键线路的工期延误，经发包人确认同意后，工期可以顺延。

(1)  发包人未能按约定提供图纸及开工条件；

(2)  因发包人或监理工程师原因所造成或引起的延误、妨碍或阻碍；

(3)  遇不可抗力并经甲方确认；

(4)  非承包人原因导致政府发出指示所要求的停工；

(5)  合同条款已明确约定或发包人及监理工程师同意的其他工期顺延情况。

申请工期延长的程序

9.4.2 当第9.4.1款所述情况出现时，为获得相应的工期延长，承包人必须：

(1)  在事件开始发生后的14天内书面通知发包人和监理工程师；

(2)  上述通知之后的14天内，向发包人和监理工程师提交申请延期的详情报告，以便发包人和监理工程师可以及时对其申述的情况进行分析。

(3)  当某一影响工期的事件是持续性地发生时，承包人应当以不超过14天的间隔向发包人和监理工程师提交临时和阶段性的详情报告，并在事件影响结束后14天内提交最终的详情申述报告。

在收到最终的详情申述报告后，发包人将与监理工程师将复查核实全部情况，根据实际最终决定批准延长工期的时间。如果承包人未按照本条约定申请工期延长或提交详情报告，则发包人可以不批准工期延长。

- 9.5 拖期违约赔偿

拖期违约赔偿金额

9.5.1 承包人未能在本合同专用条款第9.1款中约定的竣工日期及根据本合同通用条款第9.4.1款发包人批准的任何延长期限内完成本工程，或者未能在本合同专用条款第9.1款规定的期限内完成本工程中某分项工程，承包人应向发包人支付或预留按拖期时间及专用条款规定的拖期违约赔偿金的比率计算的拖期违约罚金。发包人可从任何应付或届期应付与承包人的款项内扣除该金额。

拖期时间的计算

9.5.2 拖期时间以“竣工交接证书”写明的实际竣工日期超过应竣工日期的天数扣除已批准的延长工期计算（即：拖期时间=实际工期-合同约定工期-批准的延长工期）。

拖期赔偿金的减少

9.5.3 如果在本工程竣工之前，已对本工程中某单项工程签发了竣工交接证书，且竣工交接证书中写明的实际竣工日期并未延误，但本工程的延期损失赔偿费不做相应减少。

拖期赔偿金的减少

10、工程质量

- 10.1 工程质量、技术要求

质量标准的约定

10.1.1本工程质量标准必须符合国家及地方标准和规范。若本合同中约定的任何工程质量标准与国家及地方标准有异，则按要求较高者执行。因承包人的原因造成工程质量达不到约定的质量标准和技术要求，承包人承担违约责任。本工程质量等级约定为不低于本合同专用条款及技术规范等约定的合格标准。

承包人的质量责任

10.1.2承包人就本工程的工程质量向发包人负责，提供和组织足够的工程质量控制和检验人员；因承包人在质量控制方面的责任造成的工程损坏，由承包人自行修复，并承担因此造成的发包人的损失，延误的工期不予顺延。

施工质量不符的约定

10.1.3 对现场不符合工程规范、技术要求和质量标准的施工，发包人和监理工程师可要求承包人返工处理，由此造成的损失和引致的费用由承包人承担，工期不予顺延。

10.1.4 参加发包人组织实测实量和飞检，且参加实测实量及飞捡的费用由承包人承担，在报价中综合考虑。

10.1.5 其他约定。

- 10.2 质量检验

施工符合的标准要求

10.2.1承包人应严格按照有关标准、规范和设计图纸要求以及发包人和监理工程师的指令施工，并随时接受检查、检验，为检查、检验提供一切便利条件。

工程隐蔽验收

10.2.2没有发包人或监理工程师的批准，任何工程均不得隐蔽。当工程某部分具备隐蔽条件时，承包人须自检，自检合格后提前24小时通知发包人工程师和监理工程师申请分部分项工程验收，发包人工程师和监理工程师应按时参加隐蔽工程的检验，不得无故拖延，除非认为没有必要检验，并就此通知承包人。

重新检验

10.2.3无论发包人工程师和监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新隐蔽。如检验合格，则发包人承担因此发生的全部费用，并相应顺延工期；如检验不合格，则承包人应拆除重新施工，直到检验合格，并承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。

隐蔽性工程的违约责任

10.2.4 在工程整体或部分验收合格后，保证金退还前，未经实际验收的隐蔽性工程被发现有问题不能正常使用且不能达到发包人要求的，承包人应在收到发包人通知后3日内进行维修，不予维修或维修不合格的，发包人有权从保证金中直接扣除给发包人带来的相应损失金额；在工程整体或部分验收合格后，保证金退还后，未经实际验收的隐蔽性工程被发现有问题不能使用且不能达到发包人要求的，承包人应在收到发包人通知后3日内进行维修，不予维修或维修不合格的，承包人应按工程款的 20%支付违约金。如保证金或违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应继续对发包人损失进行赔偿。

11、现场管理

安全、文明施工综述

11.1 现场安全、文明施工

11.1.1承包人除应遵守有关国家及地区工程建设安全生产及文明施工的管理规定外，还应按照本合同《技术要求》中有关现场安全文明施工的要求，严格按照安全文明施工标准组织施工。

安全文明施工要求

11.1.2 发包人对本工程在安全文明施工方面的要求见专用条款及及相关工程管理规范文件的约定，承包人已经在投标时充分考虑到为实现此要求而需要实施的工作和费用。

安全施工的责任

11.1.3施工期间承包人须对工程现场所有人员的安全负责。由于承包人原因造成的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用。

文明施工的责任

11.1.4承包人应负责配合总承包人做好文明施工有关的工作，并承担相应费用。从而保证现场统一管理、工地清洁、工程排污、环境保护、公共设施保护、施工噪音等符合有关政府部门管理规定。

工程保护的责任

11.1.5承包人负责保护本工程或其任何部分，以及材料设备、装备、临时工程等免受损坏或损毁。

12、验收和移交

- 12.1 工程验收

验收程序

12.1.1	当承包人已按本合同要求、工程规范和图纸完成本工程全部工作，本工程具备交付使用条件时，承包人须准备及提交“工程验收报告书”等一切分项工程验收及竣工验收所需资料，并且至少提前14天将分项工程验收日期书面通知发包人和监理工程师，申请分项工程验收，书面通知发包人和监理工程师，由发包人和监理工程师组织各方共同验收。当工程验收通过及发包人、总承包人及监理工程师满意时，发包人应及时签发“分项工程验收证明”，该证明指明的分项工程验收日期即为本工程的分项工程验收日期，可作为对应付款节点的付款证明。

重新验收

12.1.2	如果工程未能通过分项工程验收，则承包人应根据验收结果对工程进行整改或修复。整改修复完毕，由承包人按前述要求申请，发包人、总承包人及监理工程师组织重新验收。直至最终验收通过后，发包人将根据第12.1.1款颁发“ 分项工程验收证明”。由此引起的工期及费用损失均由承包人承担。

不减免竣工验收过程中责任

甩项验收

12.1.3 因特殊原因，发包人要求甩项验收，经发包人和承包人协商一致后双方应签订甩项验收协议，并作为合同文件的组成部分。

12.1.4 分项工程验收的完成不代表免除承包人对于本工程的任何质量责任，承包人后续需配合完成总包竣工验收工作，并按照合同要求履行维修或养护责任。

- 12.2 移交及承接查验

移交原则

12.2.1 分项工程验收合格，发包人签发“ 分项工程验收证明”后，承包人应与发包人及总承包人办理移交手续，任何一方均不得无理拒收或不交。无故不移交，给发包人或总承包人造成经济损失，承包人须负责赔偿。承包人应同时撤离已验收及移交的工程范围。

承接查验

12.2.2 承包人需无条件配合发包人及发包人指定的物业管理公司进行承接查验工作，对于需承包人递交的相关资料及检查要点详见《承接查验管理制度》。对于承接查验过程中发现的一类项问题，承包人必须确保在问题提出后7日历天内全部完成整改及报验，对于二类项、三类项问题，要求承包人在需在15日历天内完成整改，20日历天内完成报验工作。对于问题验收不合格的，发包人有权委托其他单位完成整改，相关费用在总承包人结算款或保修金中双倍扣除。

验收后配合义务

12.2.2 承包人在移交总承包人或分包人后需随时配合竣工验收及项目交付的一切相关工作，若因承包人不履行配合义务，造成发包人或总承包人损失的，承包人需承担一切损失及赔偿责任。

- 12.3 培训发包人雇员

培训发包人雇员

12.3.1工程竣工并移交给发包人后，承包人须负责给发包人的物业管理人员进行培训，负责培训的应是资深专业技术人员，培训前向发包人提交培训计划。培训课程须包括在本合同范围内的各专业系统的操作程序、调校程序、日常的保养及损坏维修技术。

维修保养手册

12.3.2承包人还须负责提供维修保养手册等资料，包括： 一份包括各专业系统操作指南、试验、维修保养的手册；由承包人负责采购材料设备的供应商联系单；负责维修保养的承包人雇员的名单及联系方式。

13、工程质量保修

- 13.1 工程质量保修

承包人保修责任

13.1.1 承包人应按有关法律、法规等的规定，对交付发包人使用的工程在缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任。发包人可在认为有需要的任何时间发出指示，要求承包人修复在缺陷保修期内出现的任何缺陷，承包人应在收到该指示后的合理时间内修复该等缺陷。

缺陷保修书

13.1.2 工程实际竣工时，承包人应与发包人签订由发包人招标时随招标文件附件发出的工程质量保修协议书。

缺陷保修金额及保修期

13.1.3 本工程的“工程质量保修金”见专用条款的约定。“缺陷保修期”是上述工程质量保修协议书中指定的保修期。除非本合同中另有约定，保修期限应是自工程“实际竣工证书”中指明的实际竣工日期之日起满六个月之后或集中入住日期二者较晚日期起计算。

缺陷保修完成证书

13.1.4 缺陷保修期届满且承包人根据指示已修复所有缺陷并令发包人验收满意时，发包人应签发“缺陷保修完成证书”，承包人获此证书后方视为保修工作完成。但该证书发出后，承包人仍须承担按照法律、法规要求的责任和义务。

未履行保修义务

13.1.5 若承包人收到发包人指示后未能按照工程质量保修协议书约定的期限内履行其保修义务，发包人可以委托他人按照本合同约定的要求进行缺陷修复。所发生的费用由承包人直接支付或从工程质量保修金中扣除，同时发包人应以书面形式将这种情况通知承包人。

保养

13.1.6 若合同文件说明某部分工程包含保修之外的保养，则承包人须提交保养说明书及保养计划给发包人审批并负责按批准的文件进行保养。

缺陷修复费用的约定

13.1.7由以下原因造成的工程质量，其修复费用由发包人承担：

(1)  发包人或其雇员、客户或相关人员使用不当；

(2)  非承包人负责的设计不当造成的；

(3)  不可抗力。

如果保修工作不是上述原因造成的，则在质量保修期内出现的任何质量，由承包人自费修复。虽然发包人不应要求承包人自费修复工程实际竣工后出现的因恶劣天气（如台风、霜冻）所造成的任何损坏，但如果该等损坏是由于工程实际竣工前的损害或承包人供应的材料或施工工艺不符合合同要求所致，则由承包人负责自费修复。

13.1.8 在保修期内出现下述情况：

1)工程质量出现系统性缺陷，即同类缺陷出现三次及三次以上；

2)单个或多个缺陷项目价值达到承包工程决算总价的2%及以上；

3)修复的项目在技术上需要时间验证其使用功能。

则保修期应作适当延长。延长的期限以原保修期的50%为限，在保修延长期内，扣留的保修金按全部保修金的50%计算。

- 14、合同计价、计量

合同计价、计量规则

本工程的所有工程量计量、计价应遵守专用条款中约定的工程量计量及计价规则。

- 14.1 合同价款

计价基础

14.1.1 招标时供发包人、承包人作为计价基础的合同文件、调价文件、图纸及工程规范均是本合同的组成部分，图纸称为“合同图纸”，工程规范称为“合同规范”。除供本合同使用外，承包人不得把有关的资料作其他用途。

合同图纸与规范

14.1.2 若合同图纸与合同规范之间有矛盾时，承包人须按照合同解释顺序执行。合同规范技术要求之间有矛盾时，承包人须遵循较严格的规定。若仍然不能解决实际问题，承包人须以书面通知发包人，而发包人须给予指示，而任何按此发出的指示将不被视为第15款所述的工程变更, 承包人亦不会因此而获得工期延长及/或费用的补偿，合同价款亦不会因此而作任何调整。

合同价款包括的工作内容

14.1.3 除非另有规定，合同价款须包括执行和完成合同文件描述的所有工作，不论所有附带工作及费用是否在合同文件中有所说明。

合同价款组成

14.1.4合同价款是由承包人根据招标文件、工地现场条件、企业自身水平、施工组织设计及各方在招投标时作出的（经发包人与承包人于本合同中确认的）各种确认、澄清、要求、承诺等作出的经发包人确认的投标报价。除合同另有约定，否则结算时不作调整。

上述合同价款已包括合同文件规定工程范围内的所有人工费、材料费、机械费、包装运输费、材料设备到现场指定地点并验收合格前的一切装卸费、二次搬运费、技术资料提供费用、成品保护费、检验调试费、验收费、样品费、施工措施费、培训费、缺陷修复费用、清洁费、保险费、合同期内市场材料价格、人工价格、政府收费、汇率、关税等因素造成的价格变动发生的费用、二次深化设计费用及图纸费用，采保费、规费、管理费和利润、税金等费用，并考虑了风险因素以及为满足本合同的全部责任和义务所需发生的所有费用。

- 14.2 合同计价

发包人供应材料设备的计价

14.2.1 发包人供应材料设备的，本合同价款应包括除供应价款外的一切价款，包括但不限于以下：

(1) 施工安装价：承包人所报的单价应是除供应单价外的综合包干单价，无论是材料设备的品牌、质量等级发生变化，还是在施工期间材料价格发生变化，均不作调整。

(2) 发包人直接供应材料设备接收、保管、二次搬运、计划、现场管理、质量验收等费用：此费用为一次性包干价，无论何种情况出现，均不做任何调整。

指定供应材料设备的计价

14.2.2 所有指定供应材料设备在合同价款内的计价：

(1) 材料设备供应价以暂定单价、暂定金额形式计入合同价款，待确定材料供应商及价款后调整供应价差；

(2) 承包人施工安装该等材料设备所需的一切费用包干已含在合同价款内，包括所需任何人工费、辅材费、机械费、采保费、二次搬运费、检验费、样品费、管理费和利润、规费、税金及其他一切相关联的费用；

(3)构成合同文件的工程量清单中，材料或设备“暂定供应单价”的项目，由发包人提供材料、设备名称及其暂定单价，承包人应根据合同中对该项工程的要求和规定，填报对该项工程施工所需的除供应单价外的一切施工安装单价，与发包人提供的材料暂定供应单价组成为该项工程的暂定综合单价，此暂定综合单价不作为结算的依据，但施工安装单价作为结算的依据。

暂定数量

14.2.3暂定数量，将按通用条款第14.4条进行计量，但此等重新计量项目的合同单价不会因实际数量与原估计数量相比的多寡而进行调整。

暂定金额

14.2.4 暂定金额，指涵盖的工作是一些在招投标时未能完全预见、规定或详细说明的工作，或签订合同时不能确定价款的工程。发包人应当在清单或合同文件中约定工程名称及其暂定金额。此部分的工作包含于本工程承包范围内，惟有款项为暂定。暂定金额不作为结算的依据，在合同期间须按发包人的要求部分或全部使用，未使用部分从合同价款内完全扣除。

预留暂定款

14.2.5 合同价款包括发包人为一些在招标时未能完全预见、规定或详细说明的工作而指定预留的暂定款，此类款项的工程可能发生也可能不发生，所以以预留暂定款的形式计入合同价款，其计量、计价和结算的方法与暂定金额的方法相同。承包人在本合同的责任均须包括此类工作在内。

施工措施项目费

14.2.6施工措施项目是承包人在施工前充分考察施工现场，结合发包人提供的招标文件，对各类风险进行充分预估后的包干费用，施工措施项目是承包人为完成本工程实体项目，发生于该工程施工前、施工过程中和施工后的有关质量、技术、安全、生活等方面的非工程实体项目。施工措施项目费由承包人根据本合同文件的工程规范要求以及企业自身水平等投标报价，并经发包人确认的包干价。

税费及其他缴费

政府规费

14.2.7 合同价款已包括承包人须负责缴纳任何与本工程有关的一切政府规定收费，包括但不限于定额测定费、社会保险费、工程排污费、城市道路占用挖掘费、临时占用绿地费、绿化补偿（赔偿）费及其他。

14.2.8 除合同另有约定外，合同价款已包括承包人或其自行分包人须按照国家现行税法和有关政府部门现行规定缴纳的一切税金和费用。

其他费用

14.2.9由承包人申报并最终由发包人确认补偿给承包人相关的补偿费用。

合同价款的固定原则

14.3 合同价款的调整

14.3.1 合同价款一经双方确定，构成合同价款的项目单价、总价，除非专用条款另有规定，否则不能做任何调整（工程变更导致价款调整、暂定金额、暂定价款和预留的暂定款的确定除外）；不会因工资、物价、费率或汇率、税收制度一定幅度的变动或任何调价文件而有所调整；亦不会因任何合同价款的计算错误（不论是算术上的错误还是其他错误）而有所调整。

法律、法规引起合同价款的调整

14.3.2 合同签订后，如因国家法律、法规的改变对合同价款产生影响的，合同价款需在经发包人认可的基础上协商调整。

14.3.3 若合同价款的调整程序在专用条款中无特别约定，不予调整。

合同价款的调整方法

14.3.4 “暂定供应单价”、“暂定数量”、“暂定金额”、“预留暂定款”项目价款的确定及调整原则详见相关结算条款。

- 14.4 工程量确认

计量程序

14.4.1 根据本合同要求需进行期中或期终工程量计量的，计量前承包人应向发包人提交计量申请报告，并抄送监理工程师。承包人应按时参加计量工作并为发包人和监理工程师的计量提供协助。

需要使用图纸和其它资料进行计量的工程，承包人应准备好全套文件，并提交给发包人和监理工程师一起审查和确认有关图纸和其它资料。如果双方均同意时，则双方应在上述记录和图纸上签字确认，并据此进行计量。

计量结果的确认

14.4.2 计量的结果：

(1) 如承包人对发包人和监理工程师计量的结果有异议，则承包人应在收到上述结果后7天内向发包人提出申辩，说明承包人对上述结果有异议的地方及理由。

(2) 对于承包人超出施工图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量，发包人和监理工程师不予计量。

15、工程变更

- 15.1 设计变更及签证

发包人要求的设计变更

变更总则

15.1.1 发包人可发出任何指示要求变更，承包人应予执行，不得以变更及签证价款未确定为由故意推迟执行；如承包人拒绝实施，发包人有权另择施工单位完成，所发生的费用(另需支付20%的施工违约金)由承包人承担。承包人不能擅自作出设计变更及签证，承包人要求的任何设计变更及签证，必须经发包人书面批准后方可执行；惟在特殊紧急危及安全的情况下，发包人可追认承包人擅自作出的变更及签证。发包人要求、批准或继后追认的变更不应使本合同作废。

15.1.2 发包人要求的设计变更：发包人有权修改工程设计进行变更，承包人应及时按变更进行施工，变更引起的增减费用按实计入结算金额内。

承包人要求的设计变更

15.1.3承包人要求的设计变更：

(1) 作为有经验的承包人，投标期间应充分考虑招标图纸的错、漏碰、缺问题，并积极向发包人提出改善意见；若招标图纸最终作为合同图纸，合同签定后，合同图纸的错、漏、碰、缺产生的费用被视为包含在合同总价中。

(2) 施工过程中，承包人应能及时发现各阶段图纸的错、漏、碰、缺，并应在该项工程施工15天前向发包人书面提出；若承包人发现设计错误或不合理之处，应及时通知发包人和设计方，由设计方（或发包人）提供设计变更文件，经发包人签字盖章后实施，由此产生的一切费用由发包人承担。

(3) 如属于承包商应该发现但没有发现的图纸错、漏、碰、缺，由此产生的一切费用由承包人承担，由此所造成的工期延误发包人有权不予确认。

(4) 承包人提出的合理化建议如被发包人采用，发包人可根据实际情况予以奖励。

不属于工程变更的情况

15.1.4 承包人履行合同期间，若出现以下情况，均不属于工程变更。

(1) 因承包人施工质量问题或施工安排不当及为便于组织施工而采取的相应技术措施，由此导致的设计修改，所产生的一切费用由承包人承担，工期不予顺延；

(2) 若出现施工图纸的部分内容或个别部位需设计深化或细化后方能进行施工，或该项工作须由承包人自行细化后方能施工，则此部分细化工作及内容不应视为设计增加或变更，任何图纸深化或细化的费用已包含于合同价款中。

现场签证

15.1.5	现场签证单的发生必须是合同文件中未涵盖、包括和暗示的工作内容。签证单要严格按照增加工程现场签证单的要求填写。按照一事一单的原则填单，并附送价款计量文件。

工程变更指示

15.1.6 所有发包人发出的变更指令或签证指令单，应有发包人工程师及发包人代表签字，并加盖发包人指定的印章；承包人出具的要求发包人结算价款的变更指令单、签证指令单，如果没有发包人工程师及发包人代表签字及盖章，发包人不予结算费用。

变更和签证表格要求

15.1.7 合同履约中，发包人、承包人双方填制的变更指令单、签证指令单都应使用发包人的设计变更和签证系统输出的统一标准格式，否则发包人不予审核费用；对不符合格式要求的变更指令或签证单，承包人可以不接受。

- 15.2 变更、签证价款的确定

工程变更的价款申请

15.2.1承包人应在收到变更/签证完工后，5日内向发包人提交一份详细的工程价款申请报告（附变更/签证单完工确认），逾期不提交将被视为该项变更不涉及任何费用的增加。

承包人在设计变更和签证事件发生并完成后应按照合同设计变更/现场签证管理工作程序规定的期限内上报，向发包人提交此事项的附有对应发包人变更签证系统生成的正式单据的预算报审书，对于逾期未报的事项，发包人有权拒绝接受。

变更报价申请的要求

15.2.2 承包人负责就每份变更、签证通知单做一份完整的报价材料（或补充预算），后附变更指令或签证单，提交发包人；承包人应当做到一单一事一结，发包人不接受承包人以汇总方式编制的多项变更、签证事项的报价单。

变更价款的确定原则和顺序

15.2.3 除另有协议外，合同清单中属合理价格的项目，变更价款按下列顺序和方法确定：

(1) 合同中已有适用于变更工程的项目单价，按合同已有的项目单价（暂定单价除外）确定变更价款；

(2) 合同中只有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价（暂定单价除外）和当时的市场价格水平，换算出新的单价，从而确定变更价款；

(3) 合同中没有适用或类似于变更工程的项目单价，则采用公平合理的市场价计算，由双方协商确定变更价款。

合同清单中属不合理价格的项目，变更价款按下列顺序和方法确定：

(1) 在发包人进行清标时如发现投标报价中的某清单单项综合单价高于或低于市场合理价的，发包人将按市场合理价格给出建议，并要求投标人给予确认。

(2) 对于偏高的单价，对应科目的变更签证或重计量（包括施工图预算调整）超出原清单工程量的部分，均使用合理单价计价；对于变更签证或重计量（包括施工图预算调整）少于原清单工程量的部分，仍采用原单价计价扣减。

(3) 对于偏低的单价，对应科目的变更签证或重计量（包括施工图预算调整）超出原清单工程量的部分，均使用原单价计价；对于变更签证或重计量（包括施工图预算调整）少于原清单工程量的部分，采用合理单价计价扣减。

15.2.4 除专用条款另有规定外，确定变更价款时还须遵守以下原则：

(1) 发包人指示要求增加、减少或取消部分项目工程施工时，承包人不得有异议或藉此调整单价；

(2) 承包人填写的施工措施项目及工程照管和配合费用，应被视为包含根据合同进行施工的全部工程，包括发包人根据合同条款要求的任何增减变更，即计算变更价款时不再计取上述费用。

变更工程量的计量与确定

15.2.5	关于变更工程量的确定，原则如下：

(1) 有设计变更图纸的，应对照合同图纸与发包人提供的设计变更图纸计算变更增减工程量；

(2) 对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证，承包人必须在覆盖或拆除前，会同监理工程师、发包人代表共同完成工程量的确认，同时要求在签证单上附隐蔽或拆除前的照片，否则发包人可以不计价款。

15.2.6	因设计变更或现场签证涉及到可重复利用的材料时，应在拆除前3日内与发包人谈定材料的可重复利用率，否则视为承包人100%的回收利用。

16、支付和结算

- 16.1 工程款支付

付款综述

16.1.1	发包人应按合同规定的时限向承包人签发付款证书，付款证书应写明应付给承包人的款额，发包人按付款证书支付工程款。发包人在办理每一次付款手续前，承包人须向发包人开具与当期已完工并完成对应核算产值或结算产值等额的、合法有效的增值税专用发票，并加盖发票专用章。承包人须同时提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖发票专用章。发包人收到承包人的增值税专用发票须经过防伪税控系统抵扣认证，认证通过后方可向承包人付款。如发生发票丢失、毁损及需要开具红字增值税专用发票等情况时，双方应互相配合进行处理。

承包人开具的增值税专用发票必须符合国家税收有关法律规定，不得使用虚假发票或伪造、变造的发票，否则一切责任由承包人自行承担，同时承包人需向发包人承担票面金额20%的违约金，对由此引起的发包人全部损失承包人负责双倍赔偿。同时，发包人可将承包人列为不合格供方，并保留对承包人追究法律责任的权利。

中期付款方式

16.1.2	专用条款内有约定办理工程款支付的时间间隔和要求的，按约定办理工程款支付；无时间间隔约定的，则按月办理工程款支付。

除非双方另有阶段或分期付款的协议，否则发包人应在收到付款申请书后在专用条款约定的时间内，签发中期付款证书。

结算价款的支付

待工程竣工结算完成，双方签署最终结算协议后，除按本合同第13.1.3款要求扣留的“工程质量保修金”外，发包人应在专用条款约定的时间内，将全部结算余款支付给承包人。

最终付款

在质保期满或在发出“缺陷保修完成证书”后（取其较迟者，且发包人与承包人须已双方签署最终结算协议），在专用条款约定的时间内，发包人应签发最终付款证书，返还保修金时还会考虑以下因素：

(1) 先前扣留的保修金总额；

(2) 应扣除的保修期间发生的保修费用及其它扣款（若有）。

若上述第(1)条的金额大于第(2)条的金额，则两项金额的差额由发包人在支付期限内支付予承包人作为最终付款；若上述第(2)条的金额大于第(1)的金额，则两项金额的差额作为一项债务，由承包人在付款证书发出后14天内支付给发包人。

承包人申请付款

16.1.3	承包人应按第16.1.2款约定向发包人提交由承包人代表签署的工程款支付申请书和有关资料，工程款支付申请书应包括以下内容：

(1) 自开工至本期末止已完成的合同工程量及对应工程价款；

(2) 承包人为配合工程施工而恰当（非过早地）运抵工程现场的材料和设备的价款；承包人必须保护好上述材料设备，不受天气或其它灾害损坏。

(3) 根据合同约定或发包人指示变更、现场签证，经发包人确认应追加的金额或扣减的合同价款及费用，并附有清单；

(4) 根据合同约定，应扣留的保修金；

(5) 各种违约金、罚款、扣款（如发包人超供材料款等）及奖励；

(6) 自开工至上期累计已支付的工程价款；

(7) 本期应支付金额。

承包人还需按第14.4.1款要求申请对已完工程量的计量及确认。

支付期限

16.1.4 发包人应在专用条款中约定的期限内将已确认的付款金额支付给承包人。发包人超过约定的时间不支付，承包人可向发包人发出要求付款的通知。

付款与工程质量挂钩

16.1.5工程进度款与质量挂钩，若所报工程的质量达不到合同规范或验收规范要求，发包人有权暂缓支付该部分工程款。

其他约定

16.1.6发包方及监理方为付款而对工程量或形象进度的审核及其结果仅为付款之用，不能视为已验收合格或接受有关工作及结算时的依据。

16.1.7因供应商原因未按本制度要求及时签订总价包干合同，在未确定合同固定总价的情况下，进度支付比例应比正常支付比例至少降低10％。

结算资料的提交

16.2 结算

16.2.1 在工程实际竣工后，承包人应向发包人提交分项工程完工结算书及完整的竣工结算资料。

结算程序

16.2.2 发包人应在收到承包人提交的分项工程完工结算书及结算资料后，按合同的有关约定，在监理工程师的协助下，进行审查、核实，经与承包人协商达成一致意见后确认工程结算价款。

结算价款的组成

16.2.3 按本合同约定，本工程的结算价款应包括：

(1) 所有发包人要求或确认的变更价款；

(2) 按合同约定，暂定单价、暂定金额、暂定数量调整后导致合同价款的增减金额；

(3) 按合同约定，发包人供应材料设备结算以及超供部分材料设备价款的扣除（如有）；

(4) 按合同约定，由承包人承担的，而发包人代付或代缴的所有款项（如有）；

(5) 所有罚款和扣款（如有）。

暂定单价材料设备的结算

16.2.4	合同清单中材料设备 “暂定供应单价”的最后确定，由发包人通过后期招标或询价方式确定，结算时仅对该项材料或设备的供应价差部分和相应规费及税金进行调整，由承包人填报的安装单价及其他费用包干，不予调整。

暂定金额项目的结算

16.2.5	“暂定金额”项目价款的确定应当在相关工程施工前确定。承包人应编制预算书报发包人审核，双方协商并经发包人批准最后确定。有关法律、法规等规定应当进行招标的，通过招标形式确定价款。结算时对该项目的确定价款与暂定金额的差价部分和相应的规费及税金进行调整。

预留暂定款项目的结算

16.2.6 “预留暂定款”项目的若有费用发生，其价款确定及结算原则按“暂定金额”项目价款的确定及结算原则；若没有费用发生，则此项金额从合同价款内全额扣除。

暂定数量项目的结算

16.2.7 “暂定数量”的项目，结算时合同单价不会做任何调整，仅根据实际完成确认的工程量调整价款及相应规费和税金。

材料损耗、材料设备的结算

16.2.8	发包人供应材料、设备结算办法：

(1)	因发包人已支付甲供材料费用予有关单位，所以本工程结算时结算金额不计入甲供材料价格。但发包人将根据合同约定的甲供材料损耗率（若无具体约定按定额损耗率考虑），结合工程量清单所述数量及变更、签证有关数量，与甲供材料实际供应量作比较，计算承包人是否存在甲供材料超供情况，如存在超供情况，则发包人将根据合同约定扣减有关款项。

(2)	发包人供应材料设备超供部分的扣除价款的确定原则为：甲供材超量扣款额=甲供材超领量*甲供单价*（1+20%）。

(3)	关于发包人供应材料设备的补货：承包人自行承担补货造成的运费、装卸费及运输损坏等相关费用。

其他约定

16.2.9	发包人认为如有需要委托第三方对承包人所报结算进行审核。承包人在此过程中需积极配合，并对最终审核结果予以确认。若承包人对最终审核结果不予签字确认的，则以发包人确认审核结果为最终结算结果。

17、违约、索赔和争议

- 17.1 违约

承包人违约

17.1.1 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应当承担违约责任，支付违约金，并且赔偿因其违约给发包人造成的一切损失。

(1) 在证据充分的情况下，违约金（或罚款）经发包人代表或监理工程师签字即可生效，发包人仅负责知会承包人；

(2) 当发生下列情况时，承包人还应根据本合同相关条款及制度的具体约定赔偿发包人的直接、间接经济损失：

a. 未按时竣工；

b. 工程质量达不到合同约定的质量标准。

c. 其它约定的违约事件。

所有违约金（或罚款）及赔偿金可以直接从应付给承包人的任何款项中扣除，承包人向发包人支付上述违约金（或罚款）及赔偿金并不会改变承包人按照本合同提交的履约保函的有效性及额度。

因承包人原因导致发包人解除合同的或承包人擅自解除合同或中途退场的，承包人须按合同总价或暂定总价的30%向发包人支付违约金。

如各类违约金不足以弥补发包人的损失，则发包人有权对不足部分予以追偿。

承包人拖欠工人工资

17.1.2 承包人应保证工人与其、或劳务公司、或分包公司签订劳动合同、缴纳社保，并将劳动合同报发包方备案。若承包人有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，发包人有权收取承包人欠薪款项30%的违约金，同时发包人有权解除合同。若承包人、劳务公司和分包公司均未与工人签订劳动合同、或签订了劳动合同未报发包人备案的，发包人有权收取工程款5%的违约金。

继续履行合同

17.1.3 除非另有约定，发包人和承包人一方违约后，另一方要求违约方继续履行本合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

17.1.4 对于承包人工作范围内的甩项工程、返工工程及零星工程等，承包人应在发包人要求的时间内施工完成，否则发包人有权按市场价委托其他单位进行施工，同时收取委托合同价款30%的工程管理费，委托合同价款和工程管理费由承包人负担，在承包人的工程款中扣除。

17.1.5承包人依法根据本合同将工程分包的，对分包人向其包括农民工在内的所有工人支付工资等劳动报酬承担连带责任，凡分包人拖欠、克扣工人劳动报酬的，由承包人负责对分包人所属工人直接支付。承包人未及时履行该连带责任的，发包人有权从应付给承包人的工程款中扣除相应款项，直接支付给分包人所属工人。

17.1.6发包人付予承包人的工程款，承包人须优先支付工人及所雇人员工资或报酬；若承包人拖欠工资或报酬，不论承包人或其分包人，发包人有权将各期进度款分两步支付，先支付上月（期）民工工资，待发包人代承包人发放民工工资完毕并提供相关凭证，再支付进度款的余额；同时发包人有权收取承包人欠薪款项30%的违约金。

17.1.7承包人拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，不论承包人或其分包人，导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集的方式讨要工资、报酬或事件的，每发生一次，承包人须向发包人支付违约金20万元；本款情形与上款所述发包人直接支付工资或报酬的情形同时存在的，不免除承包人依该款向发包人支付违约金的责任，承包人须按上款和本款分别向发包人支付违约金。

- 17.2 索赔

索赔原则

17.2.1 承包人索赔成立的前提必须是由于发包人的原因导致承包人工期和（或）经济损失，且承包人在合同规定的时限内提出索赔和提供有效证据等详细资料。

当时记录

17.2.2 承包人应按本合同要求保存好索赔事件发生时的全部资料及现场原始记录（包括但不限于：合同文件、政府文件、发包人指令、变更签证、相关机构鉴定文件、工程现场资料、收发文记录等）以供发包人查阅。当发包人要求时，承包人应向发包人提供资料及记录的正本及副本，由发包人核查正副本一致性后由发包人签收副本，将正本返还承包人。当承包人无法按发包人要求提供原始资料时，将视为不满足合同索赔要求，放弃索赔。

承包人索赔程序

17.2.3 发包人未能按本合同约定履行义务以及应由发包人承担责任的其他情况，给承包人造成损失和（或）导致工期延误的，承包人向发包人提出索赔的程序如下：

(1) 索赔事件发生后14天内，向发包人提出索赔意向通知，逾期不提出的，视为放弃索赔；

(2) 在提出索赔意向通知后14天内，向发包人提交赔偿损失和（或）延长工期的索赔通知及有关资料；

(3) 发包人在收到承包人提交的索赔通知和有关资料后，于14天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

(4) 当索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向发包人提出索赔意向通知，在该事件终了后14天内，提交索赔的有关资料和最终索赔通知。

- 17.3争议

解决争议

17.3.1 无论在本工程施工期间或竣工之后，无论在本合同终止之前或之后，如发包人和承包人之间关于本合同、或起因于本合同、或因本工程施工发生任何争议，包括对监理工程师及发包人代表的任何决定、指令或审定价款发生争议，可按以下方式解决争议：

(1) 双方应友好协商解决；

(2) 如果达不成一致，可以要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方可向合同履行地即工程所在地人民法院起诉解决。

继续履行合同

17.3.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

(1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协商停止施工；

(2) 调解要求停止施工，且为双方接受；

(3) 法院要求停止施工。

18、不可抗力

- 18.1 不可抗力

不可抗力

18.1.1 若本合同履行过程中发生不可抗力事件，阻止本合同中义务的履行，在该不可抗力影响的范围内，发包人和承包人均不应被认为违约或毁约。

不可抗力约定

18.1.2 除非本合同中另有约定，不可抗力系指发包人和承包人都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件。这类事件使合同一方的履约已变得不可能或非法。不可抗力包括（但不限于）下列情况：

(1) 天灾（7级以上地震、洪水、海啸、11级以上的大风、飓风、超强台风、雷击、瘟疫等）；

(2) 战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动、叛乱、革命、暴动、军事政变或内战；

(3) 离子辐射或放射性污染；

(4) 以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行物坠落；

(5) 暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在承包人或其分包人雇用人员内部并且是由于从事本工程而发生的事件除外；

(6) 持续降水24小时且降雨量为100mm以上；

(7) 40摄氏度以上并持续2天的高温天气；

(8) 其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震、高温等自然灾害。

费用承担

18.1.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由发包人和承包人按以下约定分别承担：

(1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三者人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备（包括发包人供应的材料设备）的损害，由承包人承担；

(2) 发包人、承包人双方负责各自的人员伤亡，并承担相应费用；

(3) 承包人装备损坏、用于本工程的周转材料损坏及停工损失，由承包人承担；发包人提供的装备发生损坏，由发包人承担；

(4) 停工期间根据发包人及监理工程师要求，承包人留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人承担；

(5) 工程所需清理、修复费用，由承包人承担；

不能免除的责任

(6) 延误的工期相应顺延。

18.1.4 因发包人或承包人一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除该方因不可抗力造成的损失责任。

19、工程保险

承包人负责办理的保险

19.1 工程一切险及第三者责任险购买

19.1.1发包人（或总承包人）已购买整体的工程一切险及对应的第三者责任险，承包人可至发包人或总承包人处查询。但是为保障各方权益，承包人尚需购买的保险有：

(1) 承包人管理人员、工人及间接雇佣人员的人身保险、医疗保险、失业保险和工伤保险。

(2) 所有施工机械设备、设施及车辆等的保险；

(3) 因本工程施工所致的人身及财产损害相关的保险；

(4) 为弥补发包人（或总承包人）购买的整体工程一切险及第三者责任保险不足而需要购买的其他保险。

承包人须保证发包人不会负责任何与上述有关的索赔、赔偿、诉讼、费用等。

保险期限

19.1.2 对应19.1.1中要求承包人购买的保险，保险期应从开工至工程实际竣工后一个月止，如果出现工期延长或拖延，则投保的保险期亦应延长。

承包人负责办理的保险

19.2 保险配合责任

19.1.1在承包人施工期间，当发生对应保险范围内的财产损失及人员伤害时，承包人应积极配合发包人做好保险理赔工作。即使是财产的损失及人员的伤害与承包人无关，承包人亦应该做好对应现场的保护及证据的提供工作。对于不在承保范围内的财产损失及人员伤害，承包人应自行承担对应损失及赔偿责任。

20、工程担保

- 20.1、履约担保

履约担保

20.1.1在本工程合同签署后，承包人应向发包人提交履约保函或履约保证金。

担保期限

20.1.2 当按本工程合同条款规定已发出“实际竣工证书”时，则该保证人应获解除担保规定的义务，发包人将履约保函或履约保证金退还给承包人。

21、合同的生效、终止和解除

- 21.1 合同生效、终止

合同生效

21.1.1本工程合同自承包人与发包人双方法定代表人或其委托代理人签字及盖章后生效。

合同终止

21.1.2 所有本工程合同约定的双方各自的全部义务履行完毕，本工程合同即告终止。

诚实信用

21.1.3 合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

- 21.2 合同的解除

协商解除

21.2.1 经承包人和发包人双方协商一致同意，可解除本工程合同。

承包人违约终止合同

21.2.2 若承包人违反以下任何一项或多项，发包人有权解除合同:-

(a) 在合同履行过程中，乙方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的，或者乙方拒不在甲方指定的合理期限内（一般不超过28日）纠正其违约行为，或者工程验收不合格在甲方指定的期限内虽经乙方修复仍不能达到合格的；

(b)如承包人正常和勤奋地进行工程施工；

(c) 承包人拒绝或持续不执行发包人发出的指示要求，对该工程有实质影响；

(d) 如承包人没有遵守本工程合同条款第6款的规定；

(e) 因承包人原因导致该工程出现不可弥补的质量缺陷或对发包人造成媒体曝光等不良社会影响的；

(f)	如承包人有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的；

(g)	其它合同约定可解除合同的情形。

发包人可在不损及任何权利或索赔的情况下，以书面形式向承包人发出解除本工程合同的通知，并在发出通知前告知对方，通知到达对方时合同解除。合同解除后，不影响该工程合同中约定的结算和清理条款的效力。

承包人破产终止合同

21.2.3 若承包人破产、或与其债权人达成协议、或收到清盘令、或通过自动清盘决定(为重组而清盘则除外)、或委派了接管单位或管理单位、或浮动抵押财产已由接受抵押单位或其代表接管，则承包人按本合同的雇用将自动停止，但是若发包人与承包人或其破产托管人、清盘人、接管人或管理人达成协议，则承包人的雇用可以恢复和继续。

合同解除后的约定

21.2.4 若承包人的雇用如前所述终止时，在合同未被恢复和继续期间，发包人和承包人各自的权利和义务如下:

(a) 发包人可雇用其他人并支付其费用去执行和完成本工程，该等人士可出入工地，并可使用一切临时工程、施工机械、工具、器材，以及送抵和放在工地上或邻近的所有材料设备进行施工，亦可购买执行和完成本工程所需的一切材料设备。

(b) 除因承包人破产或收到清盘令或通过自动清盘决定(重组而清盘则除外)引起的合同解除外，当发包人要求时，承包人必须在解除合同后14天内，将任何为本工程供货或施工的合同的利益免费转让给发包人，但有关供应商或分包人有权对承包人的任何再转让提出合理的反对。在任何情况下，为本工程而送到工地的设备材料或已完工程的费用，如果承包人未支付，发包人可从应付给承包人的工程款中扣除直接支付给供应商或分包人。

(c) 承包人须在发包人正式指令后(但不能在指令之前)，按要求将他拥有或租赁的临时工程、施工机械、工具、材料设备迁离工地。若在发包人提出要求后的合理时间内，承包人仍未执行，发包人可以(但不必对任何损失或破坏负责)迁离和出售承包人任何前述的财产，并将出售所得收入减除费用后转归承包人。

(d) 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料设备、器具的保护及移交工作，发包人为承包人撤离提供必要条件。

工程合同解除的损失和费用

21.2.5乙方须补偿发包人因解除合同所引致的任何损失和／或费用。在本合同条款第21.2.3款所述的工作完成及有关费用确定前，发包人不必再付任何款项给承包人，但在该工作完成及其账目在合理时间内结算完毕后，发包人须确定其合理所花的费用金额和因解除合同所蒙受的直接损失和／或费用的金额，若该等金额加上合同解除前已支付给承包人的金额超过按本合同应支付给承包人的已完工程款总额时，两者差额应为承包人应付给发包人的债务；若是情况相反，则两者差额应为发包人应付给承包人的款项。

21.2.6乙方在合同终止后5日内退场完毕。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工，承包人配合交接、撤场工作。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。其他节点的迟延参照上述违约标准执行。由此发生的所有费用或损失由乙方承担。

21.3 合同效力及份数

合同份数

合同正本

21.3.1如发包人与承包人已签署就本项目有关的任何相关合同，则本合同效力优先于此前签署的其他合同。本合同未进行约定或约定不够详尽的，双方可另行签署书面协议进行补充。

21.3..2若专用条款无其他约定，本合同正本两份，具有同等效力，由发包人和承包人各执一份。

合同副本

21.3.3 本合同副本的份数及保存单位按专用条款的约定，本合同副本均具有同等效力。